АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 июня 2023 года                                                                                                                  № 113- р

О подготовке проекта бюджета муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образования  «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, утвержденного  решением  совета  депутатов от 25.12.2019 года №23, постановлением администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 16.06.2020 года №245 «Об утверждении положения о порядке составления проекта бюджета муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период»:

- Утвердить прилагаемый план – график подготовки проекта решения совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

- Контроль за ходом подготовки проекта местного бюджета оставляю за собой.

Глава администрации                                                            С.Е.Сахаровский

Разослано: дело, совет депутатов, отдел бюджетной политики и учета, МБУК «ЕКДЦ г. Приморск», МБУК «Приморский краеведческий музей», МБУ «СЦ г. Приморск», комитет финансов, Карзов О.В., Слобожанюк С.В., Комарова О.В.

Приложение

к распоряжению администрации

муниципального образования

«Приморское городское поселение»

Выборгского района Ленинградской области

от 28 июня 2023 года №113-р

ПЛАН – ГРАФИК

подготовки проекта решения совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Получатель информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Открытие версии «АЦК-Планирование 2024» | Комитет финансов | До 31 августа 2023 года |  |
| 2 | Основные параметры прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области (далее МО «Приморское городское поселение») на 2024-2026 годы с приложением пояснительной записки к прогнозу | Отдел бюджетной политики и учета | До 15 сентября 2023 года | Комитет финансов |
| 3 | Информация об оценке эффективности муниципальных программ МО «Приморское городское поселение» и предложения по оптимизации расходов | Администрация МО «Приморское городское поселение» | До 31 августа 2023 года | Комитет финансов |
| 4 | Подготовка проектов постановлений о внесении изменений в муниципальные программы МО «Приморское городское поселение» на 2024 – 2026 годы | Администрация МО «Приморское городское поселение» | До 01 сентября 2023 года | Глава администрации МО «Приморское городское поселение» |
| 5 | Прогноз поступлений источников финансирования дефицита бюджета МО «Приморское городское поселение» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Администрация МО «Приморское городское поселение», комитет финансов | До 01 сентября 2023 года |  |
| 6 | Прогнозные показатели администрируемых налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Приморское городское поселение» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов с обязательным предоставлением пояснений и расчетов, в соответствии с утвержденными методиками прогнозирования поступления доходов. Предоставление показателей оценки исполнения за 2023 год (по состоянию на 01.01.2024) | Главные администраторы доходов бюджета МО «Приморское городское поселение» | До 01 сентября 2023 года | Комитет финансов |
| 7 | Предоставление сводных перечней объектов инвестиций с приложением документов по каждому объекту для определения бюджетных ассигнований на реализацию адресных инвестиционных программ бюджета МО «Приморское городское поселение» | Главные распорядители бюджетных средств | До 01 сентября 2023 года |  |
| 8 | Формирование в «АЦК-Планирование 2024» прогнозных показателей доходов бюджета МО «Приморское городское поселение» на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов по каждому администрируемому доходному источнику и доведение их до статуса «Согласование» | Администрация МО «Приморское городское поселение», комитет финансов | До 06 сентября 2023 года |  |
| 9 | Рассмотрение на заседании комиссии по бюджету, экономической политике, муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию предварительно прогнозируемых доходных источников, основных подходов к формированию бюджетной и налоговой политики МО «Приморское городское поселение»; отбор объектов инвестиций в целях формирования адресных инвестиционных программ на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов | Комиссия по бюджету, экономической политике, муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию | До 07 сентября 2023 года |  |
| 10 | Обобщение представленных главными распорядителями бюджетных средств сводных перечней объектов инвестиций. Подготовка заключений в отношении вновь начинаемых объектов инвестиций о возможности бюджета МО «Приморское городское поселение» финансировать расходы, возникающие в результате ввода их в эксплуатацию | Администрация МО «Приморское городское поселение», комитет финансов | До 08 сентября 2023 года |  |
| 11 | Предложения по основным подходам к формированию бюджетной политики МО «Приморское городское поселение» на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов: - доля расходов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в общем объеме расходов бюджета МО «Приморское городское поселение»; - дорожные фонды; - размер резервного фонда бюджета МО «Приморское городское поселение»; - размер индексации расчетной величины для расчета должностных окладов работников муниципальных учреждений; - размер индексации месячного денежного содержания работников органов местного самоуправления; - индексация прочих расходов; расходы на реализацию указов Президента Российской Федерации | Администрация МО «Приморское городское поселение», комитет финансов | До 12 сентября 2023 года |  |
| 12 | Налоговый потенциал доходов бюджета МО «Приморское городское поселение» на 2024-2026 годы. Прогнозируемый объем налоговых доходов бюджета МО «Приморское городское поселение» на 2024-2026 годы | Администрация МО «Приморское городское поселение», комитет финансов | До 15 сентября 2023 года | Администрация МО «Приморское городское поселение» |
| 13 | Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений | Комитет финансов | До 15 сентября 2023 года | Администрация МО «Приморское городское поселение» |
| 14 | Расчет общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов по главным распорядителям бюджетных средств бюджета МО «Приморское городское поселение» (далее по тексту - ГРБС) | Администрация МО «Приморское городское поселение», комитет финансов | До 15 сентября 2023 года |  |
| 15 | Формирование общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов по бюджету МО «Приморское городское поселение» | Администрация МО «Приморское городское поселение», комиссия по бюджету, экономической политике, муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, комитет финансов | До 15 сентября 2023 года |  |
| 16 | Формирование предложений по оптимизации бюджетных ассигнований | Администрация МО «Приморское городское поселение», комиссия по бюджету, экономической политике, муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию | До 15 сентября 2023 года | ГРБС |
| 17 | Предложения по внесению изменений в перечень кодов целевых статей расходов | Администрация МО «Приморское городское поселение», ГРБС | До 18 сентября 2023 года | Комитет финансов |
| 18 | Доведение общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов до ГРБС. Методические рекомендации по распределению общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов | Комитет финансов | До 18 сентября 2023 года | ГРБС |
| 19 | Формирование в «АЦК-Планирование 2024» бюджетных заявок в соответствии с доведенными общими (предельными) объемами бюджетных ассигнований и доведение их до статуса «Согласование» | ГРБС | До 01 октября 2023 года | Комитет финансов |
| 20 | Предоставление бюджетных заявок обоснований бюджетных ассигнований (ОБАСов) в соответствии с доведенными общими (предельными) объемами бюджетных ассигнований, с обязательным согласованием заместителей главы администрации по курируемым направлениям | ГРБС | До 01 октября 2023 года | Комитет финансов |
| 21 | Представление пояснительной записки с полными расчетами к бюджетной заявке в соответствии с доведенными общими (предельными) объемами бюджетных ассигнований | ГРБС | До 01 октября 2023 года | Комитет финансов |
| 22 | Предоставление бюджетных заявок на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований | ГРБС | До 01 октября 2023 года | Комитет финансов |
| 23 | Представление пояснительной записки с полными расчетами к бюджетной заявке на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований | ГРБС | До 01 октября 2023 года | Комитет финансов |
| 24 | Рассмотрение заявок ГРБС на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований, и составление перечня несогласованных вопросов | Комитет финансов | До 06 октября 2023 года |  |
| 25 | Предварительные итоги социально-экономического развития за истекший период и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2023 год | Отдел бюджетной политики и учета | До 10 октября 2023 года |  |
| 26 | Основные направления налоговой политики МО «Приморское городское поселение» на 2024- 2026 годы | Администрация МО «Приморское городское поселение», комитет финансов | До 10 октября 2023 года |  |
| 27 | Заседание комиссии по бюджетным проектировкам. Рассмотрение заявок на 2024-2026 годы , в том числе на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований | ГРБС, комитет финансов | До 10 октября 2023 года |  |
| 28 | Формирование доходов бюджета МО «Приморское городское поселение» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в разрезе доходных источников в соответствии с прогнозом социально-экономического развития МО «Приморское городское поселение» | Администрация МО «Приморское городское поселение», комитет финансов | До 13 октября 2023 года |  |
| 29 | Перечень главных администраторов доходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета МО «Приморское городское поселение» | Администрация МО «Приморское городское поселение», комитет финансов | До 13 октября 2023 года |  |
| 30 | Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Приморское городское поселение» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Администрация МО «Приморское городское поселение», комитет финансов | До 13 октября 2023 года |  |
| 31 | Реестр источников доходов бюджета МО «Приморское городское поселение» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Администрация МО «Приморское городское поселение», комитет финансов | До 13 октября 2023 года |  |
| 32 | Приведение сводных бюджетных заявок в «АЦК-Планирование 2024» в соответствие с согласованными с комиссией по бюджетным проектировкам дополнительными объемами бюджетных ассигнований и доведение их до статуса «Согласование» | ГРБС | До 20 октября 2023 года | Комитет финансов |
| 33 | Представление обоснований бюджетных ассигнований (ОБАСов) в соответствии с согласованными с комиссией по бюджетным проектировкам дополнительными объемами бюджетных ассигнований | ГРБС | До 20 октября 2023 года | Комитет финансов |
| 34 | Представление уточненной пояснительной записки с полными расчетами к проекту бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в соответствии с согласованными с комиссией по бюджетным проектировкам дополнительными объемами бюджетных ассигнований | ГРБС | До 20 октября 2023 года | Комитет финансов |
| 35 | Проверка в «АЦК-Планирование 2024» уточненных сводных бюджетных заявок с согласованными с комиссией администрации по бюджетным проектировкам объемами бюджетных ассигнований, сформированных ГРБС и доведение их до статуса «Обработка завершена» | Комитет финансов | До 26 октября 2023 года |  |
| 36 | Предоставление иных приложений к проекту бюджета МО «Приморское городское поселение» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, включая паспорта муниципальных программ | ГРБС | До 26 октября 2023 года | Комитет финансов |
| 37 | Основные направления бюджетной и налоговой политики МО «Приморское городское поселение» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Администрация МО «Приморское городское поселение» | До 27 октября 2023 года |  |
| 38 | Подготовка пояснительной записки к проекту решения о бюджете МО «Приморское городское поселение» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Администрация МО «Приморское городское поселение» | До 27 октября 2023 года | Комитет финансов |
| 39 | Программы муниципальных внутренних заимствований МО «Приморское городское поселение» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Администрация МО «Приморское городское поселение» | До 27 октября 2023 года | Комитет финансов |
| 40 | Перечень нормативных правовых актов, отмены, изменения или принятия которых потребует принятие муниципальных правовых актов о бюджете МО «Приморское городское поселение» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Администрация МО «Приморское городское поселение» | До 27 октября 2023 года |  |
| 41 | Оценка ожидаемого исполнения бюджета МО «Приморское городское поселение» за 2023 год | Администрация МО «Приморское городское поселение» | До 31 октября 2023 года |  |
| 42 | Прогноз основных характеристик бюджета МО «Приморское городское поселение» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Администрация МО «Приморское городское поселение» | До 31 октября 2023 года |  |
| 43 | Уточнение прогноза социально-экономического развития МО «Приморское городское поселение» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Администрация МО «Приморское городское поселение» | До 31 октября 2023 года |  |
| 44 | Формирование полного комплекта документов проектов решений «О бюджете МО «Приморское городское поселение» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», а также документов и материалов, представляемых одновременно с проектами решений, подлежащих внесению в совет депутатов МО «Приморское городское поселение» одновременно с проектами указанных решений | Администрация МО «Приморское городское поселение» | До 10 ноября 2023 года |  |
| 45 | Направление проекта бюджета МО «Приморское городское поселение» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов на согласование в установленном порядке | Администрация МО «Приморское городское поселение» | До 13 ноября 2023 года | Глава администрации МО «Приморское городское поселение» |
| 46 | Согласование проекта бюджета МО «Приморское городское поселение» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Администрация МО «Приморское городское поселение» | До 14 ноября 2023 года | Комитет финансов |
| 47 | Подготовка постановления «Об одобрении Прогноза социально-экономического развития МО «Приморское городское поселение» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» одновременно с принятием решений о внесении проекта бюджета МО «Приморское городское поселение» в совет депутатов МО «Приморское городское поселение» | Администрация МО «Приморское городское поселение» | До 14 ноября 2023 года |  |
| 48 | Направление проекта решения о бюджете МО «Приморское городское поселение» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов на рассмотрение совета депутатов МО «Приморское городское поселение» и контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Выборгский район Ленинградской области | Администрация МО «Приморское городское поселение» | До 15 ноября 2023 года | Совет депутатов МО «Приморское городское поселение» |