## Лист1
Приложение №3 к постановлению администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от _________ 2020 г. № _____
к муниципальной программе «Обеспечение
устойчивого функционирования и развития
коммунальной и инженерной инфраструктуры и
повышение энергоэффективности в
МО «Приморское городское поселение»
ПЛАН
реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение»
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Годы реализации | Оценка расходов (рублей в ценах соответствующих лет)
|  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 9368070 |  | 5045000 | 4323070
|  |  | 2023 | 222200 |  |  | 222200
|  |  | 2024 | 590895.24 |  |  | 590895.24
|  |  | 2025 | 1501800 |  |  | 1501800
|  |  | 2026 | 2265100 |  |  | 2265100
|  |  | 2027 | 150100 |  |  | 150100
|  |  | 2022-2027 | 14098165.24 |  | 5045000 | 9053165.24
Проектная часть |  |  | 2022 | 5548570 |  | 5045000 | 503570
|  |  | 2025 | 121752.9 |  |  | 121752.9
|  |  | 2026 | 2115000 |  |  | 2115000
|  |  | 2022-2026 | 7785322.9 |  | 5045000 | 2740322.9
1. | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 5548570 |  | 5045000 | 503570
1.1 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 5548570 |  | 5045000 | 503570
1.1.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительного газопровода в пос. Краснофлотское Выборгского района Ленинградской области | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 4192710 |  | 3812000 | 380710
1.1.2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительного газопровода в пос. Красная Долина Выборгского района Ленинградской области | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 1355860 |  | 1233000 | 122860
2. | Отраслевой проект "Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией" | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2025 | 121752.9 |  |  | 121752.9
|  |  | 2026 | 2115000 |  |  | 2115000
|  |  | 2025-2026 | 2236752.9 |  |  | 2236752.9
2.1 | Мероприятия по капитальному строительству (реконструкции) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2025 | 121752.9 |  |  | 121752.9
|  |  | 2026 | 2115000 |  |  | 2115000
2.1.1 | Разработка проектно-сметной документации на объект: "Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-132 в п. Малышево" (для обеспечения социально-значимых объектов: водоочистные сооружения п. Малышево) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2025 | 121752.9 |  |  | 121752.9
2.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-132 в п. Малышево (для обеспечения социально-значимых объектов: водоочистные сооружения п. Малышево) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2026 | 2115000 |  |  | 2115000
Процессная часть |  |  | 2022 | 3819500 |  |  | 3819500
|  |  | 2023 | 222200 |  |  | 222200
|  |  | 2024 | 590895.24 |  |  | 590895.24
|  |  | 2025 | 1380047.1 |  |  | 1380047.1
|  |  | 2026 | 150100 |  |  | 150100
|  |  | 2027 | 150100 |  |  | 150100
|  |  | 2022-2027 | 6312842.34 |  |  | 6312842.34
1. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие коммунального хозяйства для повышения энергоэфективности" | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 3819500 |  |  | 3819500
|  |  | 2023 | 133200 |  |  | 133200
|  |  | 2024 | 140895.24 |  |  | 140895.24
|  |  | 2025 | 150047.1 |  |  | 150047.1
|  |  | 2026 | 150100 |  |  | 150100
|  |  | 2027 | 150100 |  |  | 150100
1.1 | Содержание объектов коммунального хозяйства | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 3819500 |  |  | 3819500
|  |  | 2023 | 133200 |  |  | 133200
|  |  | 2024 | 140895.24 |  |  | 140895.24
|  |  | 2025 | 150047.1 |  |  | 150047.1
|  |  | 2026 | 150100 |  |  | 150100
|  |  | 2027 | 150100 |  |  | 150100
1.1.1 | Техническое обслуживание газораспределительной сети пос. Озерки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 124400 |  |  | 124400
|  |  | 2023 | 133200 |  |  | 133200
|  |  | 2024 | 140895.24 |  |  | 140895.24
|  |  | 2025 | 150047.1 |  |  | 150047.1
|  |  | 2026 | 150100 |  |  | 150100
|  |  | 2027 | 150100 |  |  | 150100
1.1.2 | Ремонт участка тепловой сети от ТК-1 до домов № 18, 14, 12 ,8, 6, 4 по ул. Озерная дер. Камышовка | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 3670100 |  |  | 3670100
1.1.3 | Замена ШРП (Шкафной Регуляторный Пункт) на распределительном газопроводе высокого и низкого давления для газоснабжения п. Озерки Выборгского района Ленинградской области | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2023 | 0 |  |  | 0
1.1.3 | Технический надзор, строительный контроль по ремонту объектов коммунального хозяйства | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 15000 |  |  | 15000
1.1.4 | Составление смет, экспертиза смет и работ по ремонту объектов коммунального хозяйства | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 10000 |  |  | 10000
1.1.5 | Изготовление технических планов на объекты коммунального хозяйства (бани п. Камышовка, п. Лужки) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2023 | 0
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации на техническое перевооружение ШРП (Шкафной Регуляторный Пункт) на распределительном газопроводе высокого и низкого давления для газоснабжения п. Озерки Выборгского района Ленинградской области | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2023 | 0
2. | Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения и водоотведения" | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2023 | 89000 |  |  | 89000
|  |  | 2024 | 450000 |  |  | 450000
2.1 | Содержание объектов коммунального хозяйства | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2023 | 89000 |  |  | 89000
|  |  | 2024 | 450000 |  |  | 450000
,
2.1.1 | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения МО "Приморское городское поселение" | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2023 | 89000 |  |  | 89000
2.1.2 | Ремонт водопроводных сетей п. Лужки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2024 | 450000 |  |  | 450000
3. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение населения бытовыми услугами" | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2025 | 1230000 |  |  | 1230000
3.1 | Оформление, содержание, обслуживание и ремонт объектов муниципального имущества | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2025 | 1230000 |  |  | 1230000
3.1.1 | Ремонт здания бани по адресу: г. Приморск, ул. Школьная д. 38-а | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2025 | 1200000 |  |  | 1200000
3.1.2 | Технический надзор, строительный контроль за производством работ по ремонту объектов бытового обслуживания | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2025 | 30000 |  |  | 30000