АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 марта 2024 года                                                                                                  № 237

Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области за 2023 год

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, с постановлением администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области постановление от 01.03.2022 года №114 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» (с изменениями), администрация муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области за 2023 год согласно приложению.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области https://primorsk.vbglenobl.ru и официальном сетевом издании муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области http://npavrlo.ru.

- Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы администрации                                                                                     О.В. Карзов

Разослано: дело, отдел бюджетной политики и учета администрации, http://primorsk.vbglenobl.ru, http://npavrlo.ru,.

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

муниципального образования

«Приморское городское поселение»

Выборгского района Ленинградской области

от 27 марта 2024 года № 237

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области за 2023 год

На территории муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области (далее – МО «Приморское городское поселение») в 2023 году реализованы мероприятия в рамках 8 муниципальных программ.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области (далее – Годовой отчет) за 2023 год составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации МО «Приморское городское поселение» от 01.03.2022 года №114 с изменениями (далее – Порядок), на основании отчетов о реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в целях анализа результатов ее выполнения по следующим критериям:

- о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ;

- о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы определяется значение эффективности ее реализации:

высокая степень эффективности реализации муниципальной программы - от 95 процентов до 100 процентов;

степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня - от 80 процентов до 94,9 процента (включительно);

степень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего уровня - от 65 процентов до 79,9 процента (включительно);

низкая степень эффективности реализации муниципальной программы Российской Федерации (пилотной государственной программы Российской Федерации)" - от 0 процентов до 64,9 процента (включительно).

По результатам оценки эффективности муниципальных программ за 2023 год определены ниже среднего уровня 1 муниципальная программа, с высокой степенью эффективности реализации 5 муниципальных программ, выше среднего уровня 2 муниципальных программы.

На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальных программ МО «Приморское городское поселение» на 2023 год запланировано 352 110,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 38 173,0 тыс. рублей,  бюджета Ленинградской области (далее – областной бюджет) – 133 673,9 тыс. рублей, бюджета МО «Приморское городское поселение» (далее – местный бюджет) – 185 263,9 тыс. рублей.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области за 2023 год представлены в Приложении 2 к настоящему Годовому отчету.

Исполнено по мероприятиям в 2023 году составило 268 545,1 тыс. рублей (75,2% от средств, предусмотренных муниципальными программами), в том числе за счет средств федерального бюджета – 3 116,8 тыс. рублей (8,2% от средств, предусмотренных муниципальными программами), областного бюджета – 115 292,7 тыс. рублей (86,2% от средств, предусмотренных муниципальными программами), местного бюджета – 150 135,6 тыс. рублей (81,0% от средств, предусмотренных муниципальными программами).

Расходы бюджета МО «Приморское городское поселение» на реализацию муниципальных программ от общего объема в 2023 году составили 75,2%.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальных программ муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области за 2023 год представлены в Приложении 1 к настоящему Годовому отчету.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области за 2023 год представлена в Приложении 3 к настоящему Годовому отчету.

- Муниципальная программа «Общество и власть в МО «Приморское городское поселение»

Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы «Общество и власть в МО «Приморское городское поселение» за 2023 год составили:

- повышение прозрачности деятельности органов местного самоуправления, всестороннее информационное обеспечение социально-экономического и общественно-политического развития муниципального образования по всем направлениям деятельности органов местного самоуправления МО «Приморское городское поселение» путем функционирования 1 официального сайта;

- обеспечение информационной открытости и доступности органов местного самоуправления путем публикации в средствах массовой информации нормативных правовых актов в 100% объеме;

- общественный интерес к деятельности органов местного самоуправления МО «Приморское городское поселение» и доверие граждан путем публикации в сети Интернет на официальном сайте нормативных правовых актов в 100% объеме.

Общая оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2023 году составила – 1, коэффициент кассового исполнения за 2023 год – 0,2.

В целом муниципальная программа «Общество и власть в МО «Приморское городское поселение» в 2023 году реализована с эффективностью ниже среднего уровня.

Низкий результат оценки эффективности муниципальной программы связан с несоблюдением сроков выполнения работ по ремонту административного здания по адресу: г. Приморск ул. Школьная д. 10 со стороны подрядчика и завершением работ в 2024 году.

Так как планируется дальнейшее выполнение мероприятий, принято решение о продолжении реализации муниципальной программы «Общество и власть в МО «Приморское городское поселение» на очередной финансовый год и на плановый период.

- Муниципальная программа «Безопасность МО «Приморское городское поселение»

Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы «Безопасность МО «Приморское городское поселение» за 2023  год составили:

- организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в районе мест массового отдыха граждан территории МО «Приморское городское поселение» за 2023 год 100%;

- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 50%;

- организация и проведение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории МО «Приморское городское поселение» за 2023 год 100 %;

- проведение профилактических мероприятий среди несовершеннолетних, родителей (законных представителей), направленных на предупреждение совершения правонарушений и преступлений несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних 210 ед.;

- количество составленных органами местного самоуправления административных протоколов об административных правонарушениях 12 ед.;

- организация и обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения на территории МО «Приморское городское поселение» 100%.

Общая оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2023 году составила – 1, коэффициент кассового исполнения за 2023 год – 0,9.

В целом муниципальная программа «Безопасность МО «Приморское городское поселение» в 2023 году реализована с высокой степенью эффективности.

- Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в МО «Приморское городское поселение»

Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в МО «Приморское городское поселение» за 2023 год составили:

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства до 327 единиц;

- количество проведенных мероприятий (семинаров, совещаний, «круглых столов» по вопросам предпринимательской деятельности) – в количестве 1;

- сохранение и (или) увеличение пассажиропотока до 14 100 человек.

Общая оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2023 году составила – 1, коэффициент кассового исполнения за 2023 год – 1.

В целом муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в МО «Приморское городское поселение» в 2023 году реализована с высокой степенью эффективности.

- Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог МО «Приморское городское поселение»

Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» за 2023 год составили:

- содержание автомобильных дорог местного значения – 100%

- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям 21 %;

- выполнение работ по ремонту, профилированию и подсыпке автомобильных дорог 10 500,0 м. кв.;

- выполнение работ по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям 5 161 м. кв.;

- прирост протяженности (площадей) автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по ремонту и профилированию 2,1 км.

Общая оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2023 году составила – 1, коэффициент кассового исполнения за 2023 год – 1.

В целом муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» в 2023 году реализована с высокой степенью эффективности.

- Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение»

Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение» за 2023 год составили:

- количество домов, в которых проводятся работы по ремонту конструктивных элементов 2 единицы;

- содержание и ремонт муниципального жилищного фонда 37,7 тыс. кв. м.;

- доля семей, проживающих в многоквартирных домах аварийного фонда, улучшивших жилищные условия 40,6%;

- количество семей, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда 1 семья;

- количество жилых помещений, в которых произведен ремонт печного оборудования – 2 единицы;

- количество многоквартирных домов, в которых произведен перевод оборудования и потребителей с сжиженного на природный газ 15 единиц;

- осуществление сноса многоквартирных домов, признанных аварийными не проводилось.

Общая оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2023 году составила – 1, коэффициент кассового исполнения за 2023 год – 1.

В целом муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение» в 2023 году реализована с высокой степенью эффективности.

- Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение»

Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» за 2023 год составили:

- содержание объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем техническом состоянии – 100%.

Общая оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2023 году составила – 1, коэффициент кассового исполнения за 2023 год – 1.

В целом муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» в 2023 году реализована с высокой степенью эффективности.

- Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение»

Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» за 2023 год составили:

- обеспечение уличного освещения населенных пунктов МО «Приморское городское поселение» - 48%;

- содержание тротуаров, пешеходных дорог – 33,612 тыс. м2;

- содержание и уход за объектами озеленения и зелеными насаждениями – 100%;

- содержание гражданских кладбищ и братских захоронений на территории поселения – 100%;

- содержание территорий поселения (общих и дворовых территорий, парка, зон массового отдыха) – 88,325 тыс. м2;

- содержание детских и спортивных площадок в надлежащем состоянии - 40 единиц;

- количество гектар, обработанных химическим методом от борщевика Сосновского – 23,5 га;

- количество территорий, на которых проведена акарицидная обработка против клещей (парк, детские и спортивные площадки) – 36 единиц;

- содержание и обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов -  57 единиц;

-  количество ликвидированных несанкционированных свалок – 10 единиц;

- благоустройство общественной территории – 1 единица.

Общая оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2023 году составила – 0,9, коэффициент кассового исполнения за 2023 год – 0,9.

В целом муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» в 2023 году реализована выше среднего уровня эффективности.

- Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение»

Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» за 2023 год составили:

- численность молодежи, задействованной в мероприятиях в рамках реализации молодежной политики, проведенных на территории Ленинградской области и других субъектов Российской Федерации – 50 человек;

- количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 50 человек;

- количество посещений клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества – 50 053 человека;

- организация и проведение мероприятий в домах культуры – 457 единиц;

- количество предметов в рамках выполнения работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов – 7 881 предметов;

- количество экспозиций/выставок в музее – 16 единиц;

- количество проведенных мероприятий в музее – 34 единиц;

- количество посещений библиотек – 40 545 человек;

- организация и проведение мероприятий в библиотеках – 319 единиц;

- организация и проведение официальных спортивных мероприятий – 154 единицы;

- количество групп в рамках проведения занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан (на территории муниципального образования) – 30 единиц;

- количество посетителей, привлеченных к занятиям физической культуры и спорта среди различных групп населения – 365 человек.

Общая оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2023 году составила – 1, коэффициент кассового исполнения за 2023 год – 0,7.

В целом муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» в 2023 году реализована выше среднего уровня эффективности.