ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Стимулирование экономической активности в МО «Приморское городское поселение» за 1 квартал 2022 год

На реализацию муниципальной программы МО «Приморское городское поселение»  «Стимулирование экономической активности в МО «Приморское городское поселение» на 2022 год предусмотрены ассигнования в сумме 2 840,0 тыс. рублей из средств местного бюджета МО «Приморское городское поселение».

Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2022 год.

Основной целью муниципальной программы является достижение высокого уровня экономического и социального развития поселения.

Программа направлена на решение следующих задач:

1. Создание условий для развития предприятий малого и среднего предпринимательства, улучшение информированности населения и предпринимательского сообщества по вопросам предпринимательской деятельности.

2. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселении, сохранение и увеличение маточного поголовья.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы к 2024 году:

- повышение уровня правовой грамотности, информированности субъектов малого и среднего предпринимательства, привлечение интереса населения к предпринимательской деятельности в результате проведения мероприятий (семинаров, совещаний, «круглых столов» по вопросам предпринимательской деятельности) в количестве 3;

- сохранение и (или) увеличение пассажиропотока до 20 294 человек.

По муниципальной программе «Стимулирование экономической активности в МО «Приморское городское поселение» расходы за 1 квартал 2022 года исполнены в сумме 513,9 тыс. рублей, что составляет 18,1% к утвержденному годовому плану (план – 2 840,0 тыс. рублей).

В рамках муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в МО «Приморское городское поселение» за 1 квартал 2022 года были достигнуты следующие результаты:

- количество проведенных мероприятий (семинаров, совещаний, «круглых столов» по вопросам предпринимательской деятельности) – 0 единиц,

- сохранение и (или) увеличение количества перевезенных пассажиров автобусным транспортом общего пользования по муниципальному автобусному маршруту МО «Приморское городское поселение» - 1 560 человек.

В 1 квартале 2022 года проведено мероприятие по организации услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах МО «Приморское городское поселение».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 1 квартал 2022 года

Количество проведенных мероприятий (семинаров, совещаний, «круглых столов» по вопросам предпринимательской деятельности)

Зф : Зп х 100 = 0 : 1 х 100 = 0,0%

Сохранение и (или) увеличение количества перевезенных пассажиров автобусным транспортом общего пользования по муниципальному автобусному маршруту МО «Приморское городское поселение»

Зф : Зп х 100 = 1 560 : 20 294  х 100 = 7,7%

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 1 квартал 2022 года

513,9 : 513,9 х 100 = 100 %

По оценке степени достижения целей уровень эффективности реализации муниципальной программы признается не удовлетворительным, по оценке эффективности использования средств местного и областного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким.

В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы за 1 квартал 2022 года, возможно, оценить в конце 2022 года, так как выполнение основных мероприятий планируется в 3 и 4 квартале.