- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - «ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» - ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04 апреля 2024 года № 262 Об утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» за 2023 год

В соответствии с постановлением администрации МО «Приморское городское поселение» от 01.03.2022 г. № 114 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области», администрация МО «Приморское городское поселение»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.Утвердить отчет за 2023 год о реализации муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение», утвержденной постановлением администрации от 28.12.2021 г. № 946, с изменениями от 01.02.2022 г. № 62, от 11.05.2022 г. № 270, от 29.06.2022 г. № 382, от 02.11.2022 г. № 769, от 07.12.2022 г. № 888, от 20.12.2022 г. № 954, от 01.02.2023 г. № 58, от 21.02.2023 г. № 105, от 01.12.2023 г. №888, от 07.12.2023 г. №898, от 19.12.2023 г. №988, в соответствии с приложением.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области https://primorsk.vbglenobl.ru.

3. Контроль за исполнением   настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                          С.Е.Сахаровский

Разослано: дело, отдел бюджетной политики и учета, Прокуратура, https://primorsk.vbglenobl.ru, Кузнецова Г.А., Слобожанюк С.В.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено постановлением администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 04 апреля2024 № 262 (Приложение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отчет о реализации муниципальной программы за 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы: муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период: январь – декабрь 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель: Заместитель главы администрации по социальным вопросам (культура, спорт, молодежная политика, учет, распределение жилой площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Наименование мероприятия, проекта |  | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сведения о достигнутых результатах |  |  | Оценка выполнения |  |
|  |  |  |  | Всего |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местный бюджет |  |  | Прочие | Всего |  |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  |  | Местный бюджет |  | Прочие |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 | 13 |  |  | 14 |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта "Культурная среда" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Строительство объектов социально-культурной сферы |  | 2 138,9 |  |  |  |  |  | 2 138,9 |  |  |  | 1 708,1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 708,1 |  |  | Посещение клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества –89 053 человека Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в домах культуры – 873 единицы Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов – 7 881 единица Количество экспозиций/выставок в музее – 29 единиц Количество проведенных мероприятий в музее – 65 единиц |  |  | Мероприятие выполнено |  |
| 1.2. |  | Строительство и реконструкция объектов культуры в городских поселениях Ленинградской области |  | 117 529,8 |  |  |  | 108 127,4 |  | 9 402,4 |  |  |  | 97 592,0 |  |  |  |  | 89 784,6 |  |  | 7 807,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Сопутствующие работы и услуги для создания плоскостных спортивных сооружений и модульных спортивных сооружений, не являющихся объектами капитального строительства |  | 31 980,9 |  |  |  |  |  | 31 980,9 |  |  |  | 11 343,3 |  |  |  |  |  |  |  | 11 343,3 |  |  | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий – 304 единицы Количество секций физкультурно-спортивной направленности - 30 секция Количество посетителей, привлеченных к занятиям физической культуры и спорта среди различных групп населения – 730 посещений |  |  | Мероприятие выполнено |  |
| 2. |  | Мероприятия по закупке и монтажу оборудования для создания "умных" спортивных площадок |  | 39 389,0 |  | 35 056,2 |  |  |  | 4 332,8 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий "Развитие молодежной политики" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий |  | 250,0 |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  | Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время - 100 человек Участие подростков и молодежи муниципального образования в молодежных мероприятиях - 80 человек |  |  | Мероприятие выполнено |  |
| 1.2. |  | Мероприятия в сфере молодежной политики |  | 178,2 |  |  |  |  |  | 178,2 |  |  |  | 178,1 |  |  |  |  |  |  |  | 178,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Мероприятия на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитию добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи |  | 213,8 |  |  |  | 190,3 |  | 23,5 |  |  |  | 213,8 |  |  |  |  | 190,3 |  |  | 23,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий "Организация культурного досуга" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий |  | 19 178,1 |  |  |  |  |  | 19 178,1 |  |  |  | 19 178,1 |  |  |  |  |  |  |  | 19 178,1 |  |  | Посещение клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества –89 053 человека Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в домах культуры – 873 единицы Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов – 7 881 единица Количество экспозиций/выставок в музее – 29 единиц Количество проведенных мероприятий в музее – 65 единиц |  |  | Мероприятие выполнено |  |
| 2.2. |  | Расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |  | 17 417,0 |  |  |  | 8 708,5 |  | 8 708,5 |  |  |  | 17 417,0 |  |  |  |  | 8 708,5 |  |  | 8 708,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Проведение праздничных и иных мероприятий |  | 117,0 |  |  |  |  |  | 117,0 |  |  |  | 117,0 |  |  |  |  |  |  |  | 117,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  | Мероприятия по поддержке развития общественной инфраструктуры муниципального значения |  | 842,1 |  |  |  | 800,0 |  | 42,1 |  |  |  | 842,1 |  |  |  |  | 800,0 |  |  | 42,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий "Библиотечное обслуживание населения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий |  | 3 666,5 |  |  |  |  |  | 3 666,5 |  |  |  | 3 666,5 |  |  |  |  |  |  |  | 3 666,5 |  |  | Количество посещений библиотек – 73 325 человек Организация и проведение мероприятий в библиотеках – 601 единица |  |  | Мероприятие выполнено |  |
| 3.2. |  | Расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |  | 3 881,0 |  |  |  | 1 940,5 |  | 1 940,5 |  |  |  | 3 881,0 |  |  |  |  | 1 940,5 |  |  | 1 940,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий "Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий |  | 16 631,2 |  |  |  |  |  | 16 631,2 |  |  |  | 16 631,2 |  |  |  |  |  |  |  | 16 631,2 |  |  | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий – 304 единицы Количество секций физкультурно-спортивной направленности - 30 секция Количество посетителей, привлеченных к занятиям физической культуры и спорта среди различных групп населения – 730 посещений |  |  | Мероприятие выполнено |  |
| 4.2. |  | Сопутствующие работы и услуги с целью осуществления капитального ремонта плоскостных спортивных сооружений и стадионов |  | 1 691,2 |  |  |  |  |  | 1 691,2 |  |  |  | 1 691,2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 691,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. |  | Оформление, содержание, обслуживание и ремонт объектов муниципального имущества |  | 1 175,0 |  |  |  |  |  | 1 175,0 |  |  |  | 1 175,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 175,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: |  | 256 279,7 |  | 35 056,2 |  | 119 766,7 |  | 101 456,8 |  |  |  | 175 884,4 |  |  |  |  | 101 423,9 |  |  | 74 460,5 |  |  |  |  |  |  |  |

Пояснительная записка

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» за 2023 года были достигнуты следующие результаты:

- численность молодежи, задействованной в мероприятиях в рамках реализации молодежной политики, проведенных на территории Ленинградской области и других субъектов Российской Федерации – 50 человек;

- количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 50 человек;

- количество посещений клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества – 50 053 человека;

- организация и проведение мероприятий в домах культуры – 457 единиц;

- количество предметов в рамках выполнения работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов – 7 881 предметов;

- количество экспозиций/выставок в музее – 16 единиц;

- количество проведенных мероприятий в музее – 34 единиц;

- количество посещений библиотек – 40 545 человек;

- организация и проведение мероприятий в библиотеках – 319 единиц;

- организация и проведение официальных спортивных мероприятий – 154 единицы;

- количество групп в рамках проведения занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан (на территории муниципального образования) – 31 единица;

- количество посетителей, привлеченных к занятиям физической культуры и спорта среди различных групп населения – 365 человек.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальных программ за отчетный период

- По численности молодежи, задействованной в мероприятиях в рамках реализации молодежной политики, проведенных на территории Ленинградской области и других субъектов Российской Федерации за 2023 год, индикатор выполнен на 100% плановых показателей за год.

- По количеству трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время за 2023 год индикатор по отношению к показателям за год выполнен на 100% плановых показателей за год.

- По количеству посещений клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества за 2023 года индикатор выполнен на 105,4% плановых показателей за год.

- По организации и проведению мероприятий в домах культуры за 2023 год индикатор выполнен на 100% плановых показателей за год.

- По количеству предметов в рамках выполнения работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов за 2023 год индикатор выполнен на 100% плановых показателей за год.

- По количеству экспозиций/выставок в музее за 2023 год индикатор выполнен на 100% плановых показателей за год.

- По количеству проведенных мероприятий в музее за 2023 год индикатор выполнен на 102,9% плановых показателей за год.

- По количеству посещений библиотек за 2023 год индикатор выполнен на 100,1% плановых показателей за год.

- По организации и проведению культурно-массовых мероприятий в библиотеках за 2023 год индикатор выполнен на 100% плановых показателей за год.

- По организации и проведению официальных спортивных мероприятий за 2023 год индикатор выполнен на 100% плановых показателей за год.

- По количеству групп в рамках проведения занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан (на территории муниципального образования) за 2023 год индикатор выполнен на 96,8% плановых показателей за год.

- По количеству посетителей, привлеченных к занятиям физической культуры и спорта среди различных групп населения, за 2023 год индикатор выполнен на 100% плановых показателей за год.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ

По данной муниципальной программе расходы за 2023 год исполнены в сумме 175 884,4 тыс. рублей, что составляет 68,6% к уточненному годовому плану (план – 256 279,7 тыс. рублей).

В рамках проектной части за 2023 год расходы исполнены в сумме 110 643,4 тыс. рублей, что составило 57,9% к уточненному годовому плану (план – 191 038,6 тыс. рублей), в том числе:

- мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта "Культурная среда» по строительству культурно-досугового центра за 2023 год расходы исполнены в сумме 99 300,1 тыс. рублей, что составляет 83% к уточненному годовому плану (план – 119 668,7 тыс. рублей). Расходы направлены на:

- услуги по выполнению функций технического заказчика – 1 188,0 тыс. рублей;

- технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения культурно-досугового центра – 220,5 тыс. рублей;

- технологическое присоединение к централизованной системе водоотведения культурно-досугового центра – 299,6 тыс. рублей;

- услуги на ведение авторского надзора за строительством культурно - досугового центра в сумме 20,0 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 18,4 тыс. рублей, местного бюджета – 1,6 тыс. рублей;

- строительство культурно-досугового центра в сумме 97 572,0 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 89 766,2 тыс. рублей, местного бюджета – 7 805,8 тыс. рублей;

- мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" на обустройство земельного участка кадастровый номер 47:01:0401001:252 в г. Приморске для создания умной спортивной площадки за 2023 год расходы исполнены в сумме 11 343,3 тыс. рублей, что составляет 35,5% к уточненному годовому плану (план – 31 980,9 тыс. рублей). Расходы направлены на:

- оказание услуг по проверке достоверности сметной документации на соответствие нормативам ценообразования и расчетным индексам – 59,4 тыс. рублей;

- подготовка документов, необходимых для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на право заключения контракта на монтаж "Модульного спортивного зала" – 48,0 тыс. рублей;

- получение технических условий на электросетевые объекты и технологическое присоединение энергопринимающих устройств – 206,7 тыс. рублей;

- на благоустройство земельного участка по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, Выборгское шоссе (кадастровый номер земельного участка 47:01:0401001:252) под «Модульный спортивный зал» - 11 029,2 тыс. рублей.

По Федеральному проекту "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" в 2023 году расходы не осуществлялись в связи с заключением муниципального контракта № 15023-1407 от 29.12.2023 года с ООО «СК МЕГАПОЛИС» на выполнение услуг по монтажу оборудования для создания «умной» спортивной площадки в течение 120 календарных дней с момента передачи подготовленной площадки для осуществления монтажа (план – 39 389,0 тыс. рублей).

В рамках процессной части расходы за 2023 год составили в сумме 65 241,0 тыс. рублей, что составило 100% к уточненному годовому плану, в том числе:

1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие молодежной политики» " – 641,9 тыс. рублей, что составило 100%, к уточненному годовому плану (план – 642,0 тыс. рублей). Расходы направлены на:

- организацию участия в межмуниципальном молодежном марафоне МММ-2023» и проведения праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи – 178,1 тыс. рублей;

- предоставление субсидии на иные цели на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитие добровольческого (волонтерского) движения, содействие трудовой адаптации и занятости молодежи МБУ "СЦ г. Приморск" на организацию работы трудовых отрядов (бригад) в рамках реализации проекта "Губернаторский молодежный трудовой отряд" – 213,8 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 190,3 тыс. рублей, местного бюджета – 23,5 тыс. рублей;

- субсидию на выполнение муниципального задания МБУ "СЦ г. Приморск" на оказание временного трудоустройства несовершеннолетних для трудоустройства 50 детей – 250,0 тыс. рублей;

2. Комплекс процессных мероприятий «Организация культурного досуга» - 37 554,2 тыс. рублей или 100% от годового плана. Расходы направлены на:

- предоставление субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 36 595,1 тыс. рублей, в том числе:

- на выполнение муниципальных работ МБУК «ЕКДЦ г. Приморск» «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» (объем выполненной работы за 2023 год: количество посещений – 50 053 человека) и «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (объем выполненной работы за 2023 год: количество мероприятий – 457 единиц) – 15 966,8 тыс. рублей;

- на выполнение муниципальных работ, оказание муниципальных услуг МБУК «Приморский краеведческий музей» «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» (объем выполненной работы за 2023 год: количество предметов – 7 881 штук), «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок коллекций» (объем выполненной работы за 2023 год: количество экспозиций/ выставок – 16 единиц)  и «Организация и проведение мероприятий» (объем оказанной услуги за 2023 год: количество мероприятий – 35 единиц)  - 3 211,3 тыс. рублей;

- на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в размере 17 417,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 8 708,5 тыс. рублей, местного бюджета 8 708,5 тыс. рублей, в том числе:

МБУК «ЕКДЦ г. Приморск» - 13 302,6 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 6 651,3 тыс. рублей, местного бюджета 6 651,3 тыс. рублей;

МБУК «Приморский краеведческий музей» - 4 114,4 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 2 057,2 тыс. рублей, местного бюджета 2 057,2 тыс. рублей;

- предоставление субсидии на иные цели на частичный ремонт кровли здания дома культуры в дер. Камышовка (МБУК "ЕКДЦ г. Приморск") – 842,1 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 800,0 тыс. рублей, местного бюджета 42,1 тыс. рублей;

- проведение праздничных мероприятий (приобретение нагрудных знаков «Почётный гражданин», удостоверений, дипломов) - 117,0 тыс. рублей.

- Комплекс процессных мероприятий «Библиотечное обслуживание населения» -  7 547,5 тыс. рублей или 100% от годового плана.

Расходы направлены на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУК «ЕКДЦ г. Приморск» в сумме 7 547,5 тыс. рублей, в том числе:

- на оказание муниципальных услуг «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» (объем оказанной услуги за 2023 год: количество посещений – 40 545 человек) и «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (объем оказанной услуги за 2023 год: количество мероприятий – 319 единиц) – 3 666,5 тыс. рублей;

- на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в размере 3 881,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 1 940,5 тыс. рублей, местного бюджета 1 940,5 тыс. рублей;

- Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта» - 19 497,4 тыс. рублей или 100% от годового плана. Расходы направлены на:

- предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «СЦ г. Приморск» на выполнение муниципальных работ «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий» (объем выполненной работы за 2023 год: количество мероприятий – 154 единиц), «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан (на территории муниципального образования)» (объем выполненной работы за 2023 год: количество групп – 30 штук) и «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения» (объем выполненной работы за 2023 год: количество получателей работы, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом – 365 посещений) – 16 031,2 тыс. рублей;

- предоставление субсидии на иные цели монтаж и пуско-наладка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях МБУ «СЦ г. Приморск» - 600,0 тыс. рублей;

- инженерно-геодезические изыскания по благоустройству территории земельного участка по адресу: г. Приморск, Выборгское шоссе» – 590,0 тыс. рублей;

- разработка проектно-сметной документации на благоустройство территории земельного участка – 585,0 тыс. рублей;

- разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту открытого плоскостного физкультурно-спортивного сооружения (стадиона) п. Рябово" – 1 525,0 тыс. рублей;

- проведение государственной экспертизы сметной документации на капитальный ремонт открытого плоскостного физкультурно-спортивного сооружения (стадиона) п. Рябово – 166,2 тыс. рублей.

Заместитель главы администрации                                                                         С.В.Слобожанюк