## Лист1
Приложение №3
к муниципальной программе
«Благоустройство территории
МО «Приморское городское поселение»
ПЛАН
реализации муниципальной программы «Благоустройство территории
МО «Приморское городское поселение»
№п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реали-зации | Оценка расходов (тыс. рублей в ценах соответствующих лет)
|  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 23054.5 |  | 5069.9 | 17984.6
|  |  | 2023 | 17090.4 |  | 1985.8 | 15104.6
|  |  | 2024 | 20331.2 |  | 1553 | 18778.2
0
0
0
0
0
|  |  | 2022-2024 | 60476.1 |  | 8608.7 | 51867.4
Проектная часть |  |  | 2022 | 2537 |  | 2181.8 | 355.2
|  |  | 2023 | 2258.8 |  | 1985.8 | 273
|  |  | 2024 | 1812.7 |  | 1553 | 259.7
0
410.4
273
259.7
27.6
|  |  | 2022-2024 | 6608.5 |  | 5720.6 | 1298.3
1 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 2339.6 |  | 2012 | 327.6
|  |  | 2023 | 2231.2 |  | 1985.8 | 245.4
|  |  | 2024 | 1785.1 |  | 1553 | 232.1
1.1 | Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 2339.6 |  | 2012 | 327.6
|  |  | 2023 | 2231.2 |  | 1985.8 | 245.4
|  |  | 2024 | 1785.1 |  | 1553 | 232.1
1.1.1 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 2339.6 |  | 2012 | 327.6
|  |  | 2023 | 2231.2 |  | 1985.8 | 245.4
|  |  | 2024 | 1785.1 |  | 1553 | 232.1
1.1.1.1 | Устройство контейнерных площадок на территории МО "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 2339.6 |  | 2012 | 327.6
|  |  | 2023 | 2231.2 |  | 1985.8 | 245.4
|  |  | 2024 | 1785.1 |  | 1553 | 232.1
2 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Благоустройство сельских территорий" | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 197.4 |  | 169.8 | 27.6
|  |  | 2023 | 27.6 |  |  | 27.6
|  |  | 2024 | 27.6 |  |  | 27.6
|  |  | 2022-2024 | 252.6 |  | 169.8 | 82.8
2.1 | Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 197.4 |  | 169.8 | 27.6
|  |  | 2023 | 27.6 |  |  | 27.6
|  |  | 2024 | 27.6 |  |  | 27.6
2.1.1 | Комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 197.4 |  | 169.8 | 27.6
|  |  | 2023 | 27.6 |  |  | 27.6
|  |  | 2024 | 27.6 |  |  | 27.6
2.1.1.1 | Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского химическим методом | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 166.7 |  | 143.4 | 23.3
|  |  | 2023 | 23.6 |  |  | 23.6
|  |  | 2024 | 23.6 |  |  | 23.6
2.1.1.2 | Оценка эффективности проведенных химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 30.7 |  | 26.4 | 4.3
|  |  | 2023 | 4 |  |  | 4
|  |  | 2024 | 4 |  |  | 4
Процессная часть |  |  | 2022 | 20517.5 |  | 2888.1 | 17629.4
|  |  | 2023 | 14831.6 |  |  | 14831.6
|  |  | 2024 | 18518.5 |  |  | 18518.5
|  |  | 2022-2024 | 53867.6 |  | 2888.1 | 50979.5
1. | Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство" | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 20517.5 |  | 2888.1 | 17629.4
|  |  | 2023 | 14831.6 |  |  | 14831.6
|  |  | 2024 | 18518.5 |  |  | 18518.5
|  |  | 2022-2024 | 53867.6 |  | 2888.1 | 50979.5
1.1 | Уличное освещение | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 10462.1 |  |  | 10462.1
|  |  | 2023 | 9016.6 |  |  | 9016.6
|  |  | 2024 | 10037.1 |  |  | 10037.1
1.1.1 | Оплата за потребленную электроэнергию | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 8482.1 |  |  | 8482.1
|  |  | 2023 | 6722 |  |  | 6722
|  |  | 2024 | 7897.1 |  |  | 7897.1
1.1.2 | Техническое обслуживание объектов наружного освещения г. Приморска | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 1100 |  |  | 1100
|  |  | 2023 | 1100 |  |  | 1100
|  |  | 2024 | 1100 |  |  | 1100
2.5 | Реконструкция уличного освещения в кварталах жилой застройки в г. Приморске по ул. Пляжный пер., Выборгское шоссе - ул. Профессора Морозова | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 0 |  |  | 0
2.6 | Реконструкция уличного освещения в кварталах жилой застройки в д. Александровка, п. Краснофлотское, п. Заречье, п. Озерки, п. Лужки, п. Малышево, п. Прибылово, п. Ключевое | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2021 | 0 |  |  | 0
1.1.3 | Техническое обслуживание объектов наружного освещения п. Ермилово | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 300 |  |  | 300
|  |  | 2023 | 300 |  |  | 300
|  |  | 2024 | 300 |  |  | 300
1.1.4 | Техническое обслуживание объектов наружного освещения п. Красная Долина, п. Озерки, п. Камышовка, п. Рябово, п. Малышево) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 280 |  |  | 280
|  |  | 2023 | 280 |  |  | 280
|  |  | 2024 | 280 |  |  | 280
1.1.5 | Техническое обслуживание объектов наружного освещения п. Глебычево, п. Ключевое, п. Прибылово | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 250 |  |  | 250
|  |  | 2023 | 250 |  |  | 250
|  |  | 2024 | 250 |  |  | 250
1.1.6 | Ремонт уличного освещения г. Приморск | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 20 |  |  | 20
1.1.7 | Ремонт уличного освещения г. Приморск, п. Ермилово, п. Красная Долина, п. Рябово, п. Глебычево, п. Прибылово, п. Ключевое, п. Озерки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2023 | 254.6 |  |  | 254.6
|  |  | 2024 | 100 |  |  | 100
1.1.8 | Технический надзор, строительный контроль за производством работ по ремонту объектов уличного освещения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 10 |  |  | 10
|  |  | 2023 | 50 |  |  | 50
|  |  | 2024 | 50 |  |  | 50
1.1.9 | Составление и проверка смет, составление технических заданий | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 20 |  |  | 20
|  |  | 2023 | 60 |  |  | 60
|  |  | 2024 | 60 |  |  | 60
1.2 | Содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 145 |  |  | 145
|  |  | 2023 | 170 |  |  | 170
|  |  | 2024 | 187 |  |  | 187
1.2.1 | Уборка тротуаров, дорожек, грунтового покрытия вдоль тротуаров и дорожек | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 145 |  |  | 145
|  |  | 2023 | 170 |  |  | 170
|  |  | 2024 | 187 |  |  | 187
1.3 | Озеленение | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 2252.1 |  |  | 2252.1
|  |  | 2023 | 2487.3 |  |  | 2487.3
|  |  | 2024 | 3146 |  |  | 3146
1.3.1 | Спил аварийно-опасных деревьев на дворовых и незакрепленных территориях г. Приморска, п. Ермилово , п. Глебычево, п. Прибылово, п. Ключевое, п. Красная Долина, п. Рябово, д. Камышовка, п. Лужки, п. Озерки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 100 |  |  | 100
|  |  | 2023 | 100 |  |  | 100
|  |  | 2024 | 300 |  |  | 300
1.3.2 | Озеленение территорий: содержание зеленных насаждений, посадка рассады, скашивание травы на территории МО «Приморское городское поселение», спил аварийно-опасных деревьев | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 2152.1 |  |  | 2152.1
|  |  | 2023 | 2387.3 |  |  | 2387.3
|  |  | 2024 | 2846 |  |  | 2846
1.4 | Организация и содержание мест захоронения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 606.4 |  |  | 606.4
|  |  | 2023 | 430.6 |  |  | 430.6
|  |  | 2024 | 901.6 |  |  | 901.6
1.4.1 | Коммунальные услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 210.9 |  |  | 210.9
1.4.2 | Уборка мемориальных кладбищ г. Приморск, наб. Лебедева, п. Ермилово, п. Рябово, п. Лужки, п. Озерки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 26.8 |  |  | 26.8
|  |  | 2023 | 30.6 |  |  | 30.6
|  |  | 2024 | 33.7 |  |  | 33.7
1.4.3 | Ремонт братских захоронений на территории поселения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 0 |  |  | 0
|  |  | 2023 | 100 |  |  | 100
|  |  | 2024 | 100 |  |  | 100
1.4.4 | Спил аварийных деревьев на территории гражданских кладбищ г. Приморска, п. Ермилово, п. Прибылово, п. Рябово, п. Озерки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 50 |  |  | 50
|  |  | 2023 | 100 |  |  | 100
|  |  | 2024 | 300 |  |  | 300
1.4.5 | Уборка и содержание гражданских кладбищ г. Приморска, п. Ермилово, п. Прибылово, п. Рябово, п. Озерки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 300 |  |  | 300
|  |  | 2023 | 100 |  |  | 100
|  |  | 2024 | 367.9 |  |  | 367.9
1.4.6 | Гравировка мемориальных захоронений на территории МО «Приморское городское поселение» | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 0 |  |  | 0
|  |  | 2023 | 50 |  |  | 50
|  |  | 2024 | 50 |  |  | 50
1.4.7 | Приобретение расходных материалов для благоустройства захоронений | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 18.7 |  |  | 18.7
|  |  | 2023 | 50 |  |  | 50
|  |  | 2024 | 50 |  |  | 50
1.5 | Организация и содержание территорий поселения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 3644.1 |  |  | 3644.1
|  |  | 2023 | 2727.1 |  |  | 2727.1
|  |  | 2024 | 4246.8 |  |  | 4246.8
1.5.1 | Ремонт малых архитектурных форм на территории МО "Приморское городское поселение" | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 30 |  |  | 30
|  |  | 2023 | 100 |  |  | 100
|  |  | 2024 | 100 |  |  | 100
1.5.2 | Уборка и содержание парка г. Приморска, мест массового нахождения населения и незакрепленных территорий, уборка и содержание детских площадок на территории поселения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 1250 |  |  | 1250
|  |  | 2023 | 1385.6 |  |  | 1385.6
|  |  | 2024 | 1634.1 |  |  | 1634.1
1.5.3 | Акарицидная обработка против клещей территорий поселения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 40.2 |  |  | 40.2
|  |  | 2023 | 30 |  |  | 30
|  |  | 2024 | 30 |  |  | 30
1.5.4 | Уборка и содержание контейнерных площадок | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 610 |  |  | 610
|  |  | 2023 | 711.5 |  |  | 711.5
|  |  | 2024 | 782.7 |  |  | 782.7
1.5.5 | Уборка несанкционированных свалок на территории поселения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 995.5 |  |  | 995.5
|  |  | 2023 | 100 |  |  | 100
|  |  | 2024 | 500 |  |  | 500
1.5.6 | Корректировка генеральной схемы санитарной очистки территории МО «Приморское городское поселение» | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 100 |  |  | 100
1.5.7 | Актуализация карты схемы засоренности борщевика Сосновского | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 100 |  |  | 100
1.5.8 | Дизайн проект территории центрального парка (п. Красная Долина) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 300 |  |  | 300
1.5.9 | Налог на имущество | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 100 |  |  | 100
|  |  | 2023 | 100 |  |  | 100
|  |  | 2024 | 100 |  |  | 100
1.5.10 | Установка малых архитектурных форм для территории поселения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 20 |  |  | 20
|  |  | 2023 | 100 |  |  | 100
|  |  | 2024 | 500 |  |  | 500
1.5.11 | Приобретение праздничных консолей, елей, светодиодных фигур и гирлянд | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 50 |  |  | 50
|  |  | 2023 | 100 |  |  | 100
|  |  | 2024 | 500 |  |  | 500
1.5.12 | Приобретение расходных материалов для благоустройства | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 48.4 |  |  | 48.4
|  |  | 2023 | 100 |  |  | 100
|  |  | 2024 | 100 |  |  | 100
1.6 | Мероприятия областного закона от 28 декабря 2018 г. N 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 776.2 |  | 388.1 | 388.1
1.6.1 | Благоустройство детской площадки по адресу: п. Рябово, между многоквартирными домами 1,2,3,4,6 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 776.2 |  | 388.1 | 388.1
1.7 | Мероприятия по поддержке развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 2631.6 |  | 2500 | 131.6
1.7.1 | Ремонт освещения улично-дорожной сети п. Глебычево ул. Мира, ул. Офицерская | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 2631.6 |  | 2500 | 131.6
2. | Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Приморское городское поселение» | Администрация МО «Приморское городское поселение»
Проектная часть
1. | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Администрация МО «Приморское городское поселение» |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Реализация программ формирования современной городской среды | Администрация МО «Приморское городское поселение» |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Формирование комфортной городской среды" государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | Администрация МО «Приморское городское поселение» |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1. | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Приморск, Выборгское шоссе д. 3, наб. Лебедева д. 1, 1а, 1б, 2 | Администрация МО «Приморское городское поселение»
Процессная часть
| "Благоустройство дворовых территорий" | Администрация МО «Приморское городское поселение» |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
1. | Организация и содержание территорий поселения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 0 |  |  | 0
|  |  | 2019 | 0 |  |  | 0
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
8
"Благоустройство общественных территорий" |  |  | 2018 | 0 |  |  | 0
|  |  | 2019 | 0 |  |  | 0
1. | Организация и содержание территорий поселения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 0 |  |  | 0
|  |  | 2019 | 0 |  |  | 0
|  |  | 2021 | 0 |  |  | 0
1.1.
1.2.
3
4
1.3.
1.4.
1.5.
5
1.6.
6

## Лист2
1050840.14 | 316856 | 1367696.14
4282.74 | 795.66 | 5078.4
1046557.4 | 316060.34 | 1362617.74 | 1362617.74
1046557.4 | 316060.3348 | 1362617.7348