## Лист1
Приложение №3
к муниципальной программе «Развитие
автомобильных дорог на территории
МО «Приморское городское поселение»
ПЛАН
реализации муниципальной программы
"Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение»
№ п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Ответственный исполнитель | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет)
|  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 10246.9 |  | 1826.2 | 8420.7
|  |  | 2023 | 8898.7 |  |  | 8898.7
|  |  | 2024 | 9507.1 |  |  | 9507.1
|  |  | 2022-2024 | 28652.7 |  | 1826.2 | 26826.5
| Процессная часть | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 10246.9 |  | 1826.2 | 8420.7
|  |  | 2023 | 8898.7 |  |  | 8898.7
|  |  | 2024 | 9507.1 |  |  | 9507.1
|  |  | 2022-2024 | 28652.7 |  | 1826.2 | 26826.5
1. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие автомобильных дорог" | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 10246.9 |  | 1826.2 | 8420.7
|  |  | 2023 | 8898.7 |  |  | 8898.7
|  |  | 2024 | 9507.1 |  |  | 9507.1
|  |  | 2022-2024 | 28652.7 |  | 1826.2 | 26826.5
1.1 | Ремонт автомобильных дорог | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 270 |  |  | 270
|  |  | 2023 | 1450 |  |  | 1450
|  |  | 2024 | 1450 |  |  | 1450
1.1.1 | Ямочный ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог на территории МО "Приморское городское поселение" | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 200 |  |  | 200
1.1.2 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: г. Приморск, Морской переулок | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2023 | 250 |  |  | 250
1.1.3 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: г. Приморск, пер. Выборгский (км 0+000 - км 0+502) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2023 | 550 |  |  | 550
1.1.4 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, Зеленный переулок | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2024 | 400 |  |  | 400
1.1.5 | Профилирование и подсыпка участков грунтовых автомобильных дорог поселения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2023 | 400 |  |  | 400
1.1.6 | Профилирование и подсыпка участков грунтовых автомобильных дорог поселения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2024 | 800 |  |  | 800
1.1.7 | Технический надзор, строительный контроль по ремонту дорожного покрытия | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 50 |  |  | 50
|  |  | 2023 | 100 |  |  | 100
|  |  | 2024 | 100 |  |  | 100
1.1.8 | Составление смет, экспертиза смет и работ по ремонту дорожного покрытия | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 20 |  |  | 20
|  |  | 2023 | 150 |  |  | 150
|  |  | 2024 | 150 |  |  | 150
1.2 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 730 |  |  | 730
|  |  | 2023 | 1200 |  |  | 1200
|  |  | 2024 | 1200 |  |  | 1200
1.2.1 | Ремонт проезда к дворовой территории к многоквартирному дому по адресу: г. Приморск, ул. Комсомольская, дом 3 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 670 |  |  | 670
1.2.2 | Ремонт дорожного покрытия проездов к многоквартирным домам 11,12,14 ул. Офицерская, п. Глебычево | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2023 | 1100 |  |  | 1100
1.2.3 | Ремонт дорожного покрытия проездов к многоквартирному дому № 9 п. Ермилово, ул. Школьная | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2024 | 500 |  |  | 500
1.2.4 | Ремонт проезда к дворовой территории к многоквартирным домам по адресу: г. Приморск, наб. Лебедева, д. 2, Выборгское шоссе д. 3 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2024 | 600 |  |  | 600
1.2.5 | Технический надзор, строительный контроль по ремонту дорожного покрытия | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 30 |  |  | 30
|  |  | 2023 | 50 |  |  | 50
|  |  | 2024 | 50 |  |  | 50
1.2.6 | Составление смет, экспертиза смет и работ по ремонту дорожного покрытия | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 30 |  |  | 30
|  |  | 2023 | 50 |  |  | 50
|  |  | 2024 | 50 |  |  | 50
1.3 | Содержание автомобильных дорог | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 5194.5 |  |  | 5194.5
|  |  | 2023 | 6148.7 |  |  | 6148.7
|  |  | 2024 | 6757.1 |  |  | 6757.1
1.3.1 | Содержание дорог г. Приморск, п. Ермилово, п. Красная Долина, п. Рябово, п. Камышовка, д. Александровка, п. Заречье, п. Краснофлотское, п. Озерки, п. Глебычево, п. Прибылово, п. Ключевое, п. Вязы, п. Малышево, п. Балтийское, п. Мамонтовка, п. Мысовое, п. Пионерское, п. Лужки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 5130 |  |  | 5130
|  |  | 2023 | 6084.2 |  |  | 6084.2
|  |  | 2024 | 6692.6 |  |  | 6692.6
1.3.2 | Налог на имущество | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 64.5 |  |  | 64.5
|  |  | 2023 | 64.5 |  |  | 64.5
|  |  | 2024 | 64.5 |  |  | 64.5
1.4 | Мероприятия в области дорожного хозяйства в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 400 |  |  | 400
|  |  | 2023 | 100 |  |  | 100
|  |  | 2024 | 100 |  |  | 100
1.4.1 | Комплекс кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый учет объектов транспортной коммуникации (автомобильных дорог) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 300 |  |  | 300
1.4.2 | Паспортизация муниципальных дорог в границах населенных пунктов | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 100 |  |  | 100
|  |  | 2023 | 100 |  |  | 100
|  |  | 2024 | 100 |  |  | 100
1.5 | Мероприятия в рамках областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований» |  | 2022 | 2109.8 |  | 1054.9 | 1054.9
1.5.1 | Ремонт проезда к дворовой территории к многоквартирному дому по адресу: г. Приморск, ул. Комсомольская, дом 3 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 2109.8 |  | 1054.9 | 1054.9
0
0
1.6 | Мероприятия областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 1542.6 |  | 771.3 | 771.3
1.6.1 | Профилирование и подсыпка участков грунтовой автомобильной дороги, с устройством разворотной площадки по адресу: п. Прибылово, ул. Вокзальная | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 1027.6 |  | 513.8 | 513.8
1.6.2 | Профилирование и подсыпка участков грунтовой автомобильной дороги по адресу: п. Озерки, ул. Верхняя | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 515 |  | 257.5 | 257.5