АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2021 года	                                                                                 № 869

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 23.01.2015 года № 7 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, молодёжной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Постановлением администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 07.08.2014 года №132 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в Постановление администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 23.01.2015 года №7 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение», с изменениями от 06.04.2015 г. №93, от 16.07.2015 г. №222, от 12.10.2015 г. №383, от 24.11.2015 г. №483, от 14.12.2015 г. №536, от 23.03.2016 г. №249, от 27.04.2016 г. №428, от 10.08.2016 г. №786, от 09.12.2016 г. №1201, от 09.03.2017 г. №154, от 30.05.2017 г. № 357, от 06.09.2017 г. №872, от 08.12.2017 г. № 1328, от 20.12.2017 г. № 1371 от 26.03.2018 г. №287, от 21.06.2018 г. №598, от 19.12.2018 г. №1233, от 07.02.2019 г. №143, от 05.03.2019 г. №228, от 04.06.2019 г. №441, от 05.09.2019 г. №708, от 12.11.2019 г. №879, от 28.12.2019 г. №1012, от 14.02.2020 г. №87, от 08.06.2020 г. №225, от 22.09.2020 г. №428, от 15.10.2020 г. №471, от 10.11.2020 г. №522, от 24.12.2020 г. №621, от 04.02.2021 г. №58, от 16.02.2021 г. №83, от 22.06.2021 г. №399, от 19.08.2021 г. №521, от 14.10.2021 г. №695, от 24.11.2021 г. №813, следующие изменения:

  - Изложить Приложение №1 к постановлению администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 23.01.2015 года №7 в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Выборг», на официальном сайте муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области https://primorsk.vbglenobl.ru и официальном сетевом издании муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области http://npavrlo.ru.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие до 31 декабря 2021 года включительно.

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                            Е.В. Шестаков

Разослано: дело, отдел бюджетной политики и учета администрации, прокуратура, комитет финансов, ООО «Газета «Выборг» - редакция», https://primorsk.vbglenobl.ru, http://npavrlo.ru, Регистр, Кузнецова Г.А., Карзов О.В., Слобожанюк С.В.

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Приморское городское поселение»

Выборгского района Ленинградской области

от 17 декабря 2021 г. № 869

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта

в МО «Приморское городское поселение»

| Полное наименование программы | Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области; Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Единый культурно-досуговый центр г. Приморск»; Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный центр г. Приморск»; МБУК «Приморский краеведческий музей» |
| Участники подпрограммы | Предприятия, учреждения, организации; Индивидуальные предприниматели; Молодёжный совет при главе администрации МО «Приморское городское поселение»; Физические лица |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1: «Развитие молодежной политики в МО «Приморское городское поселение» Подпрограмма 2: «Организация культурного досуга и отдыха населения МО «Приморское городское поселение» Подпрограмма 3: «Библиотечное обслуживание населения МО «Приморское городское поселение» Подпрограмма 4: «Развитие физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Не используются |
| Цель (цели) муниципальной программы | Создание благоприятных условий для сохранения и развития культуры и досуга на территории МО «Приморское городское поселение» |
| Задачи муниципальной программы | - Создание условий для становления и развития молодых граждан, их самореализации в интересах общества, включение подростков и молодежи в процессы общественно-политического, социально-культурного развития поселения. - Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого и инновационного потенциала населения муниципального образования. - Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения. - Приобщение различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, создание условий для укрепления здоровья населения. |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | - Численность молодежи, задействованной в мероприятиях в рамках реализации молодежной политики, проведенных на территории Ленинградской области и других субъектов Российской Федерации, человек. - Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, человек. - Количество клубных формирований в рамках выполнения работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, единиц. - Количество предметов в рамках выполнения работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов, единиц - Число посетителей музея, человек. - Количество посещений библиотек, человек. - Количество мероприятий в рамках выполнения работы по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди разных групп населения, единиц. - Количество посещений спортивных объектов в год, человек. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации программы: 2017 – 2024 годы в один этап. |
| Объем финансирования муниципальной программы | Реализацию программных мероприятий предусмотрено выделение средств в объеме 674 501,3 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 40 509,3 тыс. рублей, из них 4 348,0 тыс. рублей средства областного бюджета; 2018 год – 41 239,1 тыс. рублей, из них 4 761,1 тыс. рублей средства областного бюджета; 2019 год – 83 554,4 тыс. рублей, из них 35 905,4 тыс. рублей средства областного бюджета; 2020 год – 155 008,6 тыс. рублей, из них 112 482,6 тыс. рублей средства областного бюджета; 2021 год – 191 045,2 тыс. рублей, из них 134 897,4 тыс. рублей средства областного бюджета; 2022 год – 55 486,8 тыс. рублей; 2023 год – 60 028,9 тыс. рублей; 2024 год – 47 629,0 тыс. рублей. Источник финансирования Программы: 382 106,8 тыс. рублей средства местного бюджета; 292 394,5 тыс. рублей средства областного бюджета |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Активное участие творческих коллективов муниципального образования во всероссийских, международных, областных, районных праздниках, фестивалях, конкурсах, выставках. - Повышение социальной и творческой активности подростков и молодежи. - Увеличение количества культурно-массовых мероприятий на территории МО «Приморское городское поселение». - Увеличение количества посещений (зрителей) мероприятий в учреждениях культуры. - Увеличение количества пользователей библиотек. - Увеличение количество физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых на территории МО «Приморское городское поселение». - Увеличение численности участников спортивных секций. |

1. Характеристика текущего состояния развития культуры на территории 
МО «Приморское городское поселение»

В сфере культуры на территории МО «Приморское городское поселение» функционируют два учреждения МБУК «ЕКДЦ г. Приморск» и МБУК «Приморский краеведческий музей».

В отрасли культуры на территории МО «Приморское городское поселение» существует ряд проблем.

В настоящее время  Приморский городской Дом культуры – структурное подразделение МБУК «ЕКДЦ г. Приморск», располагается в приспособленном помещении, находящимся в жилом доме, МБУК «Приморский краеведческий музей» временно располагается в здании Кирхи, переданном в безвозмездное ГБУК ЛО «Выборгский объединенный музей-заповедник» Здание требует капитального ремонта.

Согласно Охранному обязательству по недвижимому памятнику истории и культуры №1524 от 25 января 1997 года Лютеранская церковь г. Приморска (Кирха), находится под охраной государства в целях его дальнейшего сохранения, как памятника истории и культуры Ленинградской области. В данном охранном обязательстве определено следующее: обеспечивать режим содержания памятника, а также проводить ремонтно-реставрационные, консервационные и реставрационные работы, предусмотренные актом технического состояния, составляющим неделимое целое с настоящим Охранным обязательством, а также разовыми предписаниями госоргана. Указанный памятник находится у пользователя – в данное время у ГБУК ЛО «Выборгский объединенный музей-заповедник», МБУК «Приморский краеведческий музей» располагается в памятнике на основании соглашения о совместной деятельности. В настоящее время запланированы работы по сохранению объекта культурного наследия.

Также существуют проблемы, связанные с размещением Приморского Дома Культуры в здании жилого дома. Занятия в клубных формированиях проводятся в неприспособленных помещениях. Многие горожане, желающие использовать спектр услуг Приморского городского Дома культуры, не могут ими воспользоваться в полной мере. Зал слишком мал для проведения городских мероприятий и не приспособлен для показа кинофильмов. Все мероприятия работники Приморского Дома культуры проводят на открытой сцене и в зале Ермиловского Дома культуры.

Все перечисленные проблемы доставляет существенные неудобства для жителей и гостей муниципального образования «Приморское городское поселение», работников МБУК «ЕКДЦ г. Приморск» и работников МБУК «Приморский краеведческий музей». Строительство нового Дома культуры, которое осуществляется в г. Приморске с 2019 г. и будет завершено в 2023 г. существенно облегчит работу работников культуры по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий, жители муниципального образования получат возможность в  комфортных условиях (согласно современным требованиям) пользоваться услугами по организации досуга населения, а ремонтно-реставрационные работы в здании Кирхи  позволят сохранить памятник истории и культуры Ленинградской области.

Библиотечно – информационные услуги предоставляют шесть библиотек.

В связи с развитием современных информационных технологий и их активным вхождением в повседневную жизнь обывателя развитие библиотечного дела сегодня невозможно без внедрения новых технологий в работу с аудиторией. Это обуславливает необходимость создания современных муниципальных модельных библиотек.

В условиях современного развития информационных технологий особо остро стоит на сегодняшний день проблема внедрения передовых технологий в работу культурно-досуговых учреждений. Недостаточно решены вопросы повышения квалификации работников культуры.

Настоящая программа сформирована с учётом первоочередных задач по улучшению нынешнего положения в культуре.

- 2. Анализ рисков реализации программы и меры по оптимизации их негативного влияния

- В рамках реализации программы выделяются следующие риски:

- правовые риски, связанные с изменением федерального и областного законодательства;

- финансовые риски;

- административные риски;

- целевые риски.

Для минимизации воздействия указанных рисков планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в согласовании проектов документов;

- - проводить мониторинг планируемых изменений федерального законодательства и областного законодательства в сфере регулирования подпрограммы.

- Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и вследствие этого с недостаточным уровнем финансового обеспечения, секвестированием бюджетных расходов на сферу регулирования подпрограммы.

Способами ограничения финансовых рисков являются:

- - ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

- Административные риски связаны с неэффективным управлением подпрограммой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, не достижение ее целей и задач, невыполнение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- - формирование эффективной системы управления реализацией программы;

- - проведение систематического мониторинга результативности реализации программы;

- - повышение эффективности взаимодействия участников реализации программы;

- - своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

Минимизация влияния указанной группы рисков будет достигнута путем открытости и гласности мероприятий программы.

- Цели, задачи и ожидаемые результаты в сфере реализации программы.

Целью программы является: создание благоприятных условий для сохранения и развития культуры и досуга на территории МО «Приморское городское поселение».

В программе отражены следующие приоритетные задачи и направления действий:

1. создание условий для становления и развития молодых граждан, их самореализации в интересах общества, включение подростков и молодежи в процессы общественно-политического, социально-культурного развития поселения;

2. сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого и инновационного потенциала населения муниципального образования;

3. организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения;

4. приобщение различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, создание условий для укрепления здоровья населения.

Для решения каждой из указанных задач предполагается реализация соответствующих мероприятий.

Реализация мероприятий программы позволит получить следующие результаты посредством эффективной реализации подпрограмм муниципальной Программы:

- активное участие творческих коллективов муниципального образования во всероссийских, международных, областных, районных праздниках, фестивалях, конкурсах, выставках;

- повышение социальной и творческой активности подростков и молодежи;

- увеличение количества культурно-массовых мероприятий на территории МО «Приморское городское поселение»;

- увеличение количества посещений (зрителей) мероприятий в учреждениях культуры;

- увеличение количества пользователей библиотек;

- увеличение количество физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых на территории МО «Приморское городское поселение»;

- увеличение численности участников спортивных секций.

Сведения о взаимосвязи основных мероприятий с целями и задачами муниципальной программы, показателями (индикаторами) муниципальной программы представлены в Приложении 2 к муниципальной программе (Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение», сроки реализации и ожидаемые результаты»).

План реализации и сведения об ожидаемых результатах реализации муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» представлены в Приложении 3 к муниципальной программе.

- Основные мероприятия программы.

Основные мероприятия программы:

- развитие молодежной политики;

- организация культурного досуга;

- библиотечное обслуживание населения;

- развитие физической культуры и спорта.

- Меры правового регулирования программы

Государственное регулирование в сфере малого и среднего предпринимательства обеспечивается законодательными актами Российской Федерации.

Основными из них являются:

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года (с изменениями);

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями);

- «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденный ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1 (с изменениями);

- Постановление Правительства Ленобласти от 20.03.2006 N 72 "Об утверждении методических рекомендаций по исполнению муниципальными образованиями Ленинградской области полномочий в сфере культуры" (с изменениями);

- Федеральный закон от 29.12.94 N 78-ФЗ «О библиотечном деле» (с изменениями);

- Федеральный закон от 28 июня 1995 г. №98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» (с изменениями).

Муниципальные нормативные правовые акты:

- Устав МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области (с изменениями);

- Постановление администрации от 07.08.2014 г. №132 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области" (с изменениями);

- Решение совета депутатов от «17» декабря 2014 г. № 24 «Об утверждении Положения об администрации и структуры администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» (с изменениями).

- Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. №489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»

- Целевые показатели (индикаторы) программы.

Сведения о показателях (индикаторах) программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение»

| Показатель | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Численность молодежи, задействованной в мероприятиях в рамках реализации молодежной политики, проведенных на территории Ленинградской области и других субъектов Российской Федерации, человек | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| - Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, человек | 165 | 120 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - Количество клубных формирований в рамках выполнения работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, единиц | 80 | 70 | 70 | 70 | 79 | 80 | 80 | 80 |
| - Количество предметов в рамках выполнения работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов, единиц | 5 237 | 5 637 | 5 957 | 6257 | 6973 | 7253 | 7373 | 7493 |
| - Число посетителей музея, человек | 0 | 0 | 0 | 8 565 | 7800 | 7900 | 7900 | 7900 |
| - Количество посещений библиотек, человек | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 50 152 | 32 650 | 45 180 | 45 270 | 45 270 |
| - Количество мероприятий в рамках выполнения работы по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди разных групп населения, единиц | 89 | 90 | 93 | 60 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| - Количество посещений спортивных объектов в год, человек | 75 300 | 75 450 | 75 600 | 38 000 | 75 950 | 76 050 | 76 050 | 76 050 |

- Обоснование состава и значений целевых показателей и индикаторов программы, оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение».

Показатель численности молодежи, задействованной в мероприятиях в рамках реализации молодежной политики, проведенных на территории Ленинградской области и других субъектов Российской Федерации отражает участие молодежи в конкурсах, молодежных марафонах, слетах сельской молодежи и других мероприятиях.

Показатель количества трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время отражает повышение социальной и творческой активности подростков и молодежи.

Показатель количества клубных формирований отражает создание благоприятных условий для сохранения и развития культуры и досуга на территории МО «Приморское городское поселение», стимулирование творческой активности населения.

Показатель количества предметов отражает количество музейных предметов, содержащих ценность с точки зрения науки, истории и культуры (культурную ценность).

Для оценки работы музея введен новый показатель с 2020 и 2021-2024 годы по посетителям музея, который отражает количество посещений музея и позволит объективно оценить выполнение муниципального задания.

Показатель количества посещений библиотек отражает развитие библиотечного обслуживания на территории МО «Приморское городское поселение».

Показатели количества мероприятий отражают число спортивных мероприятий, при организации проведения которых используются средства бюджета МО «Приморское городское поселение» в рамках муниципальной программы.

Показатели количества посещений спортивных объектов отражают развитие физической культуры и спорта, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

В рамках реализации программы могут быть выявлены макроэкономические, финансовые, правовые, операционные, техногенные и экологические риски, свойственные муниципальной программе в целом.

Макроэкономические и финансовые риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, с кризисными явлениями в экономике и возникновением бюджетного дефицита, могут привести к снижению объемов бюджетного финансирования программы, что отразится на реализации мероприятий программы и её результатах.

Правовые риски, связанные с недостаточностью правового регулирования или недостаточно быстрым формированием заказов, предусмотренных муниципальной программой, что может привести к невыполнению программы в полном объеме. Данный риск можно оценить как высокий, который может потребовать значительных сроков практического внедрения.

Правовые риски, связанные с задержками в проведении конкурсных процедур, могут привести к задержке (нарушению сроков) выполнения программных мероприятий. Минимизация данной группы риска основана на обеспечении своевременной подготовки соответствующих управленческих решений.

Операционные риски, связанные с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой программы, могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов. Минимизация данных рисков может быть достигнута обеспечением взаимодействия всех сторон, участвующих в подготовке и реализации программных мероприятий.

Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением техногенной или экологической катастрофы, могут потребовать серьезных дополнительных финансовых затрат и привести к отвлечению средств, предусмотренных на выполнение программы.

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование муниципальной Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области в пределах средств, выделяемых на выполнение программных  мероприятий, и может корректироваться с учетом изменения состава мероприятий Программы и финансирования, предусмотренного решением совета депутатов муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области о бюджете на соответствующий финансовый год.

- Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе анализа:

-  результатов достижения установленных значений каждого из показателей по годам по отношению к предыдущему году или нарастающим итогом к базовому году в зависимости от установленных условий;

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы, направленных на решение соответствующей задачи, по формуле:

Сд = Зф/Зп х 100, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Зф  - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы

Оценка степени достижения целей и решения задач программы проводится до 15 числа месяца, следующим за отчетным поквартально и ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

Оценка эффективности использования средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы  проводится поквартально и рассчитывается по формуле:

Уф=ФФ/Фп х 100, где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

Если эффективность реализации муниципальной программы не является "высокой", администрация МО «Приморское городское поселение» проводит анализ сложившейся ситуации в целях повышения эффективности реализации муниципальной программы. В случае необходимости указанный анализ проводится с привлечением независимых экспертов.

1. Подпрограмма

«Развитие молодежной политики в МО «Приморское городское поселение»

| Полное наименование подпрограммы | Подпрограмма «Развитие молодежной политики в МО «Приморское городское поселение» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация муниципального образования муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
| Соисполнители подпрограммы | Администрация муниципального образования муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
| Участники подпрограммы | Предприятия, учреждения, организации; Индивидуальные предприниматели; Физические лица; Молодёжный совет при главе администрации МО «Приморское городское поселение». |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Не используются |
| Цель (цели) подпрограммы | Создание условий для становления и развития молодых граждан, их самореализации в интересах общества, включение подростков и молодежи в процессы общественно-политического, социально-культурного развития поселения |
| Задачи подпрограммы | 1. Гражданско-патриотическое воспитание подростков и молодежи. 2. Пропаганда здорового образа жизни среди подростков и молодежи, профилактика распространения наркомании, токсикомании и связанных с ними негативных социальных последствий. 3. Стимулирование различных форм самоорганизации подростков и молодежи. 4. Организация общественно-полезной деятельности подростков и молодежи в свободное от учебы время. 5. Развитие политической грамотности, правовой культуры, содействие духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию подростков и молодежи. 6. Содействие развитию эстетического, физического воспитания, содержательного досуга молодежи, профилактика асоциальных явлений и экстремизма в молодежной среде. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - Численность молодежи, задействованной в мероприятиях в рамках реализации молодежной политики, проведенных на территории Ленинградской области и других субъектов Российской Федерации, человек. - Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, человек. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Мероприятия подпрограммы реализуются в 1 этап в 2017 - 2024 годах |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Всего на реализацию программных мероприятий предусмотрено выделение средств в объеме 4 094,2 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 781,8 тыс. рублей тыс. рублей; 2018 год – 1 132,5 тыс. рублей; 2019 год – 216,0 тыс. рублей; 2020 год – 317,6 тыс. рублей, из них 143,7 тыс. рублей средства областного бюджета; 2021 год – 833,0 тыс. рублей, из них 209,5 тыс. рублей средства областного бюджета; 2022 год – 271,1 тыс. рублей; 2023 год – 271,1 тыс. рублей; 2024 год – 271,1 тыс. рублей. Источник финансирования Программы: 3 741,0 тыс. рублей средства местного бюджета; 353,2 тыс. рублей средства областного бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Активное участие творческих коллективов муниципального образования во всероссийских, международных, областных, районных праздниках, фестивалях, конкурсах, выставках. - Повышение социальной и творческой активности подростков и молодежи. |

- Общая характеристика текущего состояния и проблем.

Подростки и молодежь – это социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения и обусловленных ими социально-психологических свойств. Возрастные границы молодежи находятся в интервале от 14 до 35 лет включительно.

На сегодняшний день в поселении проживает более 2 500 молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет (24,6% от общей численности поселения). Поскольку в кризисных условиях именно молодые люди более всего подвержены крушению идеалов, деформации системы ценностей и мировоззрения, это может привести к потере нравственного и духовного здоровья, ранней алкоголизации, наркомании и токсикомании части представителей молодежной среды.

В МО «Приморское городское поселение» работает молодежный совет, который проводит ежегодно акции по уборке и благоустройству поселка, береговой линии, участвует в социально-значимых мероприятиях, проводимых в поселении.

Профилактика детской безнадзорности и правонарушений также требует поиска путей развития системы трудовой занятости детей и подростков в каникулярный период. Организованный отдых и занятость детей способствует профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Большое значение в профилактической работе с несовершеннолетними приобретает не только организация досуга, но и их временное трудоустройство. Организация посильного труда для несовершеннолетних является не только эффективной формой профилактики безнадзорности и правонарушений, но и позволяет подросткам оценить свои возможности, приобрести трудовые навыки. Дети из семей, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях МО «Приморское городское поселение», имеют возможность улучшить финансовое положение семьи. Отмечается рост числа учащихся старших классов, желающих работать в период в свободное от учебы время.

Реализация Подпрограммы направлена на создание условий для интеллектуального и физического развития, формирования гражданской позиции, нравственной устойчивости, социальной активности, самостоятельности и экономической самодостаточности молодого поколения, а также на обеспечение развития детских и молодежных общественных объединений, деятельность которых способствует формированию духовно-нравственной культуры и гражданской активности детей, подростков и молодежи.

- Цели, задачи, показатели (индикаторы) и ожидаемые результаты в сфере реализации подпрограммы.

Целью подпрограммы является: создание условий для становления и развития молодых граждан, их самореализации в интересах общества, включение подростков и молодежи в процессы общественно-политического, социально-культурного развития поселения.

В подпрограмме отражены следующие задачи:

1. гражданско-патриотическое воспитание подростков и молодежи;

2. пропаганда здорового образа жизни среди подростков и молодежи, профилактика  распространения  наркомании,  токсикомании  и  связанных с ними негативных социальных последствий;

3. стимулирование различных форм самоорганизации подростков и молодежи;

4. организация общественно-полезной деятельности подростков и молодежи в свободное от учебы время;

5. развитие политической грамотности, правовой культуры, содействие духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию подростков и молодежи;

6. содействие развитию эстетического, физического воспитания, содержательного досуга молодежи, профилактика асоциальных явлений и экстремизма в молодежной среде.

Для решения каждой из указанных задач предполагается реализация соответствующих мероприятий.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит получить следующие результаты:

- активное участие творческих коллективов муниципального образования во всероссийских, международных, областных, районных праздниках, фестивалях, конкурсах, выставках;

- повышение социальной и творческой активности подростков и молодежи.

- Основные мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы: развитие молодежной политики.

В подпрограмме предусматривается реализация мероприятий по следующим основным направлениям: развитие государственной молодежной политики на территории МО «Приморское городское поселение», создание условий для становления и развития молодых граждан, наиболее полной их самореализации в интересах общества, включение подростков и молодежи в процессы общественно-политического, социально-культурного развития поселения.

- Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы «Развитие молодежной политики в МО «Приморское городское поселение» и их значениях приведены ниже:

| Показатель | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Численность молодежи, задействованной в мероприятиях в рамках реализации молодежной политики, проведенных на территории Ленинградской области и других субъектов Российской Федерации, человек | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| - Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, человек | 165 | 120 | 70 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 |

- Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Финансирование муниципальной подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области в пределах средств, выделяемых на выполнение программных  мероприятий, и может корректироваться с учетом изменения состава мероприятий Программы и финансирования, предусмотренного решением Совета депутатов муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области о бюджете на соответствующий финансовый год.

- Подпрограмма
«Организация культурного досуга и отдыха населения МО «Приморское городское поселение»

| Полное наименование подпрограммы | Подпрограмма «Организация культурного досуга и отдыха населения МО «Приморское городское поселение» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация муниципального образования муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
| Соисполнители подпрограммы | Администрация муниципального образования муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области; Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Единый культурно-досуговый центр г. Приморск»; Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Приморский краеведческий музей» |
| Участники подпрограммы | Предприятия, учреждения, организации; Индивидуальные предприниматели; Физические лица |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Не используются |
| Цель (цели) подпрограммы | Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого и инновационного потенциала населения муниципального образования |
| Задачи подпрограммы | Создание условий для самореализации и развития населения. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры. Создание условий для развития традиционного художественного народного творчества. Улучшение качества культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культуры МО «Приморское городское поселение». |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - Количество клубных формирований в рамках выполнения работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, единиц. - Количество предметов в рамках выполнения работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов, единиц. - Число посетителей музея, человек. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Мероприятия подпрограммы реализуются в период с 2017 по 2024 год в один этап. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Всего на реализацию программных мероприятий предусмотрено выделение средств в объеме 459 159,1 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 25 435,5 тыс. рублей, из них 3 453,0 тыс. рублей средства областного бюджета; 2018 год – 24 668,5 тыс. рублей, из них 3 892,2 тыс. рублей средства областного бюджета; 2019 год – 64 832,2 тыс. рублей, из них 34 728,7 тыс. рублей средства областного бюджета; 2020 год – 132 578,6 тыс. рублей, из них 105 749,8 тыс. рублей средства областного бюджета; 2021 год – 107 361,1 тыс. рублей, из них 77 679,2 тыс. рублей средства областного бюджета; 2022 год – 36 132,1 тыс. рублей; 2023 год – 40 647,1 тыс. рублей; 2024 год – 27 504,0 тыс. рублей. Источник финансирования подпрограммы: 233 656,2 тыс. рублей средства местного бюджета; 225 502,9 тыс. рублей средства областного бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Увеличение количества культурно-массовых мероприятий на территории МО «Приморское городское поселение». - Увеличение количества посещений (зрителей) мероприятий в учреждениях культуры. - Увеличение количества пользователей библиотек. |

- Характеристика текущего состояния сферы культуры

На территории МО «Приморское городское поселение» к  сфере учреждений культуры относятся:

      - МБУК «ЕКДЦ г. Приморск» со структурными подразделениями:

- Приморский городской Дом культуры

- Ермиловский сельский Дом культуры

- Глебычевский дом культуры

- Краснодолинский сельский Дом культуры

- Камышовский сельский Дом культуры

- Рябовский сельский Дом культуры

- МБУК «Приморский краеведческий музей»

Одним из видов деятельности муниципальных учреждений культуры является организация работы клубных формирований (кружки, студии, клубы по интересам, творческие объединения, коллективы художественной самодеятельности и т.д.).

Музей занимается изучением, сохранением и популяризацией истории и культуры МО «Приморское городское поселение». Является туристическим объектом, осуществляет просветительскую и образовательную деятельность, организует культурно-досуговые мероприятия.

Начиная с 1996 года, сотрудники музея работают по разнообразным совместным проектам с жителями коммуны Савитайполе, Финляндия. Частыми гостями музея являются граждане других государств (Финляндия, Швеция и т.д.).

Анализ ситуации в отрасли культуры свидетельствует, что культура в поселении формирует привлекательный имидж нашего муниципального образования, обеспечивает занятость населения, выступает как средство эстетического, нравственно-патриотического воспитания широких слоев населения.

Примером этого может служить улучшение отдельных показателей состояния сферы культуры на территории МО «Приморское городское поселение» за последние годы, когда получили признание на фестивалях и конкурсах отдельные коллективы художественной самодеятельности.

- 2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) и ожидаемые результаты в сфере реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является: сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого и инновационного потенциала населения муниципального образования.

В подпрограмме отражены следующие задачи:

-  создание условий для самореализации и развития населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- создание условий для развития традиционного художественного народного творчества;

- улучшение качества культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культуры МО «Приморское городское поселение».

Для решения каждой из указанных задач предполагается реализация соответствующих мероприятий. При этом концепция настоящей Подпрограммы не сводится к идее строго формального выполнения каждого из них в отдельности, она предполагает комплексный подход к реализации этих мероприятий с точки зрения их взаимосвязи и последовательности осуществления.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит получить следующие результаты:

      - увеличение количества культурно-массовых мероприятий на территории МО «Приморское городское поселение»;

      - увеличение количества посещений (зрителей) мероприятий в учреждениях культуры;

      - увеличение количества пользователей библиотек;

- Основные мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы: организация культурного досуга.

В подпрограмме предусматривается: создание благоприятных условий для сохранения и развития культуры и досуга на территории МО «Приморское городское поселение», стимулирование творческой активности населения, укрепление материально-технической базы учреждений культуры, организация культурно-массовых мероприятий для населения муниципального образования и организация кружков, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований.

- Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы «Организация культурного досуга и отдыха населения МО «Приморское городское поселение» и их значениях приведены ниже:

| Показатель | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Количество клубных формирований в рамках выполнения работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, единиц | 80 | 70 | 70 | 70 | 79 | 80 | 80 | 80 |
| - Количество предметов в рамках выполнения работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов, единиц | 5 237 | 5 637 | 5 957 | 6257 | 6973 | 7253 | 7373 | 7493 |
| - Число посетителей музея, человек | 0 | 0 | 0 | 8 565 | 7800 | 7900 | 7900 | 7900 |

- Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области в пределах средств, выделяемых на выполнение программных  мероприятий, и может корректироваться с учетом изменения состава мероприятий Программы и финансирования, предусмотренного решением Совета депутатов муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области о бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Подпрограмма
«Библиотечное обслуживание населения в МО «Приморское городское поселение»

| Полное наименование подпрограммы | Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения в МО «Приморское городское поселение» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация муниципального образования муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области. |
| Соисполнители подпрограммы | Администрация муниципального образования муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области; Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Единый культурно-досуговый центр г. Приморск». |
| Участники подпрограммы | Предприятия, учреждения, организации; Индивидуальные предприниматели; Физические лица. |
| Цель (цели) подпрограммы | Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения. |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Не используются |
| Задачи подпрограммы | Организация библиотечного обслуживания путем введения новых информационных технологий. Комплектование библиотечных фондов в разных форматах на основе изучения и анализа читательского спроса. Повышение уровня комфортности библиотечного обслуживания. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Количество посещений библиотек, человек. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Мероприятия подпрограммы реализуются в период с 2017 по 2024 год в один этап. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Всего на реализацию программных мероприятий предусмотрено выделение средств в объеме 52 948,7 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 5 852,3 тыс. рублей, из них 895,0 тыс. рублей средства областного бюджета; 2018 год – 6 733,3 тыс. рублей, из них 868,9 тыс. рублей средства областного бюджета; 2019 год – 6 370,4 тыс. рублей, из них 1 026,7 тыс. рублей средства областного бюджета; 2020 год – 5 876,9 тыс. рублей, из них 1 589,1 тыс. рублей средства областного бюджета; 2021 год – 6 807,9 тыс. рублей, из них 1 373,9 тыс. рублей средства областного бюджета; 2022 год – 7 076,0 тыс. рублей; 2023 год – 6 986,8 тыс. рублей; 2024 год – 7 245,1 тыс. рублей. Источник финансирования Программы: 47 195,1 тыс. рублей средства местного бюджета; 5 753,6 тыс. рублей средства областного бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение количества пользователей библиотек |

        - Характеристика текущего состояния

На территории МО «Приморское городское поселение» работают 6 библиотек в МБУК «ЕКДЦ г. Приморск»:

- Приморская городская библиотека

- Приморская детская библиотека

- Ермиловская сельская библиотека

- Глебычевская сельская библиотека

- Краснодолинская библиотека

- Рябовская библиотека

Приморская городская библиотека ведёт большую работу по пропаганде культуры чтения, является культурно – информационным центром города Приморска, работает в тесном сотрудничестве со всеми библиотеками города, межпоселенческой библиотекой г. Выборга и Ленинградской областной универсальной научной библиотекой.

Основной целью Приморской детской библиотеки является формирование читательского интереса путём внедрения инновационных методов и технологий, пополнение книжного фонда литературой для развития познавательной и творческой активности детей. На базе Приморской детской библиотеки действует информационно – образовательный центр «Русский музей: Виртуальный филиал».

Ермиловская сельская библиотека, Глебычевская сельская библиотека, Краснодолинская библиотека, Рябовская библиотека являются не только культурно – информационными, но и досуговыми центрами поселков. Работа библиотек направлена на повышение культурного уровня, на духовное развитие каждого жителя, а так же на распространение среди населения историко – краеведческих знаний. Одной из главных задач, стоящих перед сельскими библиотеками – это работа с детьми и развитие интереса к чтению и книге.

Библиотечные фонды - это стратегический ресурс развития общества. Их информационный потенциал является основой экономического, интеллектуального и духовного прогресса человечества. Полноценное и качественное обслуживание населения предполагает наличие в фондах библиотек достаточного количества современной периодики и книжной продукции.

Основные мероприятия и направления работы библиотек МБУК «ЕКДЦ г. Приморск»:

Традиционно сотрудничество библиотек с организациями, несущими высокий уровень культуры и занимающимися воспитанием, образованием и развитием детей и взрослых, такими как: Государственный Русский музей, Ленинградская областная детская библиотека, Межпоселенческая библиотека Выборгского района Ленинградской области, библиотека «Семеновская» (г. Санкт-Петербург), МБОУ «Приморский ЦО», МБУДО «Приморская ШИ», МБДОУ «Детский сад г. Приморска», ГКОУ ЛО «Приморская школа-интернат».

- Цели, задачи, показатели (индикаторы) и ожидаемые результаты в сфере реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является: организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения.

В подпрограмме отражены следующие приоритетные задачи и направления действий:

- организация библиотечного обслуживания путем введения новых информационных технологий;

- комплектование библиотечных фондов в разных на основе изучения и анализа читательского спроса;

- повышение уровня комфортности библиотечного обслуживания.

Для решения каждой из указанных задач предполагается реализация соответствующих мероприятий. При этом концепция настоящей Подпрограммы не сводится к идее строго формального выполнения каждого из них в отдельности, она предполагает комплексный подход к реализации этих мероприятий с точки зрения их взаимосвязи и последовательности осуществления.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит увеличить количество пользователей  библиотек.

- Основные мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы: библиотечное обслуживание населения.

В подпрограмме предусматривается: создание благоприятных условий для организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения, формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда.

- Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения в МО «Приморское городское поселение» и их значениях приведены ниже:

| Показатель | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество посещений библиотек, человек | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 50 152 | 45 090 | 45 180 | 45 270 | 45 270 |

- 6. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Финансирование муниципальной подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области в пределах средств, выделяемых на выполнение программных  мероприятий, и может корректироваться с учетом изменения состава мероприятий Программы и финансирования, предусмотренного решением Совета депутатов муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области о бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Подпрограмма

«Развитие физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение»

| Полное наименование подпрограммы | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» (далее – Подпрограмма) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация муниципального образования муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | Администрация муниципального образования муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области; Муниципальное бюджетное учреждение «СЦ г. Приморск» |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Предприятия, учреждения, организации; Индивидуальные предприниматели; Физические лица |  |  |  |  |  |
| Цель (цели) подпрограммы | Приобщение различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, создание условий для укрепления здоровья населения |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1. Формирование у населения устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 2. Привлечение населения к здоровому образу жизни и к участию в спортивных мероприятиях, проходящих в МО «Приморское городское поселение» |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - Количество мероприятий в рамках выполнения работы по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди разных групп населения, единиц. - Количество посещений спортивных объектов в год, человек. |  | 19 | 20 | 20 | 20 |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Мероприятия подпрограммы реализуются в период с 2017 по 2024 год в один этап |  |  |  |  |  |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Всего на реализацию программных мероприятий предусмотрено выделение средств в объеме 158 299,3 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 8 439,7 тыс. рублей; 2018 год – 8 704,8 тыс. рублей; 2019 год – 12 135,8 тыс. рублей, в том числе 150,0 тыс. рублей средства областного бюджета; 2020 год – 16 235,5 тыс. рублей, в том числе 5 000,0 тыс. рублей средства областного бюджета; 2021 год – 76 043,2 тыс. рублей, в том числе 55 634,8 тыс. рублей средства областного бюджета; 2022 год – 12 007,6 тыс. рублей; 2023 год – 12 123,9 тыс. рублей; 2024 год – 12 608,8 тыс. рублей, Источник финансирования подпрограммы: 97 514,5 тыс. рублей средства местного бюджета; 60 784,8 тыс. рублей средства областного бюджета. |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Увеличение количество физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых на территории МО «Приморское городское поселение». - Увеличение численности участников спортивных секций. |  |  |  |  |  |

- Общая характеристика текущего состояния и проблем

Физическая культура и спорт являются наиболее универсальным способом физического оздоровления населения, средством укрепления семьи, так как занятия физкультурой и спортом формируют не только крепкое здоровье, но и характер человека, его душу, образ мышления, являются мощным источником профилактики вредных привычек и негативных тенденций в обществе.

МБУ «СЦ г. Приморск» образован в 2016 году, предметом деятельности которого установлена организация работы спортивных сооружений (стадиона, спорткомплекса, спортивных залов); проведение занятий по физической культуре и спорту, учебно-тренировочных процессов; предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений населению МО «Приморское городское поселение» для пользования.

Спортивный центр имеет подразделения:

- открытый спортивный комплекс (стадион) г. Приморск;

- спорткомплекс г. Приморск;

- спортзал пос. Ермилово;

- парусный клуб «Норд – Вест».

В штате МБУ «СЦ г. Приморск» 2,25 инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций; 3,75 инструкторов по спорту и 3 старших инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций, среди которых три мастера спорта РФ – дзюдо и парусный спорт, один отличник физической культуры и спорта.  Все инструктора-методисты физкультурно-спортивных организаций, инструктора по спорту и старшие инструкторы-методисты физкультурно-спортивных организаций являются внештатными сотрудниками.

МБУ «СЦ г. Приморск» активно сотрудничает с Федерацией парусного спорта Ленинградской области. Старший инструктор-методист физкультурно-спортивной организации (парусный клуб «Норд-Вест») является исполнительным директором Региональной общественной организации «Спортивная федерация парусного спорта Ленинградской области».

В спорткомплексе г. Приморск и спортзале пос. Ермилово к услугам населения предлагаются тренажерные залы, кардиозал, сауна, зал для игры в настольный теннис.

Основными направлениями  в сфере развития физической культуры и спорта являются:

- развитие традиционных и новых видов спорта;

- развитие физической культуры и спорта по месту жительства;

- проведение спортивных мероприятий и праздников;

- участие в районных, областных, всероссийских и международных  соревнованиях.

Реализация данной  подпрограммы позволит создать условия для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту жительства; обеспечить дальнейшее развитие различных видов спорта,  пропагандировать  здоровый  образ жизни, повысить эффективность профилактики негативных социальных явлений (наркомании, алкоголизма)  среди молодежи с помощью средств физической культуры и спорта.

- Цели, задачи, показатели (индикаторы) и ожидаемые результаты в сфере реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является: приобщение различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, создание условий для укрепления здоровья населения.

В подпрограмме отражены следующие приоритетные задачи и направления действий:

1. формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом,

2. привлечение населения к здоровому образу жизни, к участию в спортивных мероприятиях, проходящих в МО «Приморское городское поселение.

Для решения каждой из указанных задач предполагается реализация соответствующих мероприятий. При этом концепция настоящей Подпрограммы не сводится к идее строго формального выполнения каждого из них в отдельности, она предполагает комплексный подход к реализации этих мероприятий с точки зрения их взаимосвязи и последовательности осуществления.

Реализация мероприятий программы позволит получить следующие результаты:

- увеличение количество физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых на территории МО «Приморское городское поселение»;

- увеличение численности участников спортивных секций.

- Основные мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы: развитие физической культуры и спорта.

В подпрограмме предусматривается: обеспечение условий повышения качества услуг в сфере физической культуры и спорта, организация занятий физической культурой и массовым спортом и проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий для жителей муниципального образования.

- Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» и их значениях приведены ниже:

| Показатель | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Количество мероприятий в рамках выполнения работы по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди разных групп населения, единиц | 89 | 90 | 93 | 60 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| - Количество посещений спортивных объектов в год, человек | 75 300 | 75 450 | 75 600 | 38 000 | 75 950 | 76 050 | 76 050 | 76 050 |

- Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Финансирование муниципальной подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области в пределах средств, выделяемых на выполнение программных  мероприятий, и может корректироваться с учетом изменения состава мероприятий Программы и финансирования, предусмотренного решением Совета депутатов муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области о бюджете на соответствующий финансовый год.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Развитие культуры, молодежной политики,

физической культуры и спорта

в  МО «Приморское городское поселение»

СВЕДЕНИЯ

О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА

ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Определение показателя |  | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Объект и единица наблюдения | Охват единиц совокупности | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Численность молодежи, задействованной в мероприятиях в рамках реализации молодежной политики, проведенных на территории Ленинградской области и других субъектов Российской Федерации, человек | Человек |  | Показатель численности молодежи, задействованной в мероприятиях в рамках реализации молодежной политики, проведенных на территории Ленинградской области и других субъектов Российской Федерации отражает участие молодежи в конкурсах, молодежных марафонах, слетах сельской молодежи и других мероприятиях | Год | Показатель формируется по фактическим данным – численности молодежи, задействованной в мероприятиях в рамках реализации молодежной политики, проведенных на территории Ленинградской области и других субъектов Российской Федерации (Человек) | Периодическая отчетность | Совет молодёжи при главе администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | Сплошное наблюдение | Заместитель главы администрации |
| 12 | Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Человек |  | Показатель количества трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время отражает повышение социальной и творческой активности подростков и молодежи | Год | Показатель формируется по фактическим данным – количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (Человек) | Периодическая отчетность Отчеты об исполнении муниципальных заданий | Бюджетные учреждения МО «Приморское городское поселение» | Сплошное наблюдение | Заместитель главы администрации |
| 23 | Количество клубных формирований в рамках выполнения работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Единиц |  | Показатель количества клубных формирований отражает создание благоприятных условий для сохранения и развития культуры и досуга на территории МО «Приморское городское поселение», стимулирование творческой активности населения | Год | Показатель формируется по фактическим данным – количество клубных формирований в рамках выполнения работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (Единиц) | Периодическая отчетность Отчеты об исполнении муниципальных заданий | Бюджетные учреждения МО «Приморское городское поселение» | Сплошное наблюдение | Заместитель главы администрации |
| 34 | Количество предметов в рамках выполнения работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов | Единиц |  | Показатель количества предметов отражает количество музейных предметов, содержащих ценность с точки зрения науки, истории и культуры (культурную ценность), данный показатель не планируется на 2020-2022 годы в связи с внесением изменений в муниципальную услугу МБУК «Приморский краеведческий музей» | Год | Показатель формируется по фактическим данным – количество предметов в рамках выполнения работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов (Единиц) | Периодическая (годовая) отчетность Отчеты об исполнении муниципальных заданий | Бюджетные учреждения МО «Приморское городское поселение» | Сплошное наблюдение | Заместитель главы администрации |
| 45 | Число посетителей музея | Человек |  | Показатель отражает количество посещений музея | Год | Показатель формируется по фактическим данным – число посетителей музея (Человек) | Периодическая отчетность Форма статистического наблюдения №8-нк Отчеты об исполнении муниципальных заданий | Бюджетные учреждения МО «Приморское городское поселение» (Музей) | Сплошное наблюдение | Заместитель главы администрации |
| 56 | Количество посещений библиотек | Человек |  | Показатель количества посещений библиотек на территории МО «Приморское городское поселение» | Год | Показатель формируется по фактическим данным – количество посещений библиотек (Человек) | Периодическая отчетность Форма статистического наблюдения №6-нк Отчеты об исполнении муниципальных заданий | Бюджетные учреждения МО «Приморское городское поселение» (Общедоступные библиотеки) | Сплошное наблюдение | Заместитель главы администрации |
| 67 | Количество мероприятий в рамках выполнения работы по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди разных групп населения | Единиц |  | Показатели количества мероприятий отражает число спортивных мероприятий, при организации проведения которых использовались средства бюджета МО «Приморское городское поселение» в рамках муниципальной программы | Год | Показатель формируется по фактическим данным – количество мероприятий в рамках выполнения работы по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди разных групп населения (Единиц) | Периодическая отчетность Отчеты об исполнении муниципальных заданий | Бюджетные учреждения МО «Приморское городское поселение» (Спортивный центр) | Сплошное наблюдение | Заместитель главы администрации |
| 8 | Количество посещений спортивных объектов в год | Человек |  | Показатели количества посещений спортивных объектов отражают развитие физической культуры и спорта, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом | Год | Показатель формируется по фактическим данным – количество посещений спортивных объектов в год (Человек) | Периодическая отчетность Отчеты об исполнении муниципальных заданий | Бюджетные учреждения МО «Приморское городское поселение» (Спортивный центр) | Сплошное наблюдение | Заместитель главы администрации |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Развитие культуры, молодежной политики,

физической культуры и спорта

в МО «Приморское городское поселение»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта

в МО «Приморское городское поселение»,

сроки реализации и ожидаемые результаты

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Срок реализации |  |  | Связь с целями и задачами муниципальной программы |  |  | Ожидаемый результат основного мероприятия (краткое описание) |  | Связь с показателями (индикаторами) муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | оконча-ние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма «Развитие молодежной политики в МО «Приморское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Основное мероприятие «Развитие молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Организация и финансирование трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг с целью финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с организацией временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2018 |  | Создание условий для становления и развития молодых граждан, их самореализации в интересах общества, включение подростков и молодежи в процессы общественно-политического, социально-культурного развития поселения |  |  | Повышение социальной и творческой активности подростков и молодежи. Увеличение доли детей (до 14 лет), привлекаемых к участию в культурно-досуговых мероприятиях |  | Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время до 165 человек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания на выполнение муниципальной услуги "Оказание содействия молодежи в вопросах трудоустройства, социальной реабилитации, трудоустройство несовершеннолетних граждан" | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2024 |  | Создание условий для становления и развития молодых граждан, их самореализации в интересах общества, включение подростков и молодежи в процессы общественно-политического, социально-культурного развития поселения |  |  | Повышение социальной и творческой активности подростков и молодежи. Увеличение доли детей (до 14 лет), привлекаемых к участию в культурно-досуговых мероприятиях |  | Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время до 165 человек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятия в сфере молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Транспортные услуги для участия в конкурсе "ПроДвижение", МММ, в слете сельской молодежи, «Идея». | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2024 |  | Создание условий для становления и развития молодых граждан, их самореализации в интересах общества, включение подростков и молодежи в процессы общественно-политического, социально-культурного развития поселения |  |  | Участие молодежи поселения в ежегодных массовых общеобразовательных мероприятиях |  | Численность молодежи, задействованной в мероприятиях в рамках реализации молодежной политики, проведенных на территории Ленинградской области и других субъектов Российской Федерации, до 30 человек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Организация участия в межмуниципальном молодежном марафоне МММ, в слете сельской молодежи | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Приобретение товаров для проведения праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Приобретение подарочной и сувенирной продукции для проведения праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 2024 |  | Создание условий для становления и развития молодых граждан, их самореализации в интересах общества, включение подростков и молодежи в процессы общественно-политического, социально-культурного развития поселения |  |  | Участие молодежи поселения в ежегодных массовых общеобразовательных мероприятиях |  | Численность молодежи, задействованной в мероприятиях в рамках реализации молодежной политики, проведенных на территории Ленинградской области и других субъектов Российской Федерации, до 30 человек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Приобретение сувенирной продукции для проведения праздничных мероприятий, приуроченных к 9 мая | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Мероприятия по поддержке деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитие добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реализация комплекса мер по содействию трудовой адаптации и занятости молодежи в рамках подпрограммы "Молодежь Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2024 |  | Создание условий для становления и развития молодых граждан, их самореализации в интересах общества, включение подростков и молодежи в процессы общественно-политического, социально-культурного развития поселения |  |  | Повышение социальной и творческой активности подростков и молодежи. Увеличение доли детей (до 14 лет), привлекаемых к участию в культурно-досуговых мероприятиях |  | Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время до 165 человек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Подпрограмма «Организация культурного досуга и отдыха населения МО «Приморское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Основное мероприятие «Организация культурного досуга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (МБУК «ЕКДЦ г. Приморск») | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2024 |  | Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого и инновационного потенциала населения муниципального образования |  |  | Создание благоприятных условий для сохранения и развития культуры и досуга на территории МО «Приморское городское поселение», стимулирование творческой активности населения, укрепление материально-технической базы учреждений культуры |  | Количество клубных формирований в рамках выполнения работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества до 81 единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (МБУК «Приморский краеведческий музей») | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2024 |  |  |  |  | Создание благоприятных условий для сохранения и развития культуры и обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций на территории МО «Приморское городское поселение» |  | Количество предметов в рамках выполнения работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов до 7 533, число посетителей музея до 8 565 человек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Строительство объектов социально-культурной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение геодезической разбивочной основы с составлением отчета на объекте | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 |  | Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого и инновационного потенциала населения муниципального образования |  |  | Строительство и ввод в эксплуатацию культурно-досугового центра, обеспечение доступности, повышение качества и расширение видов услуг в сфере культуры, предоставляемых |  | Количество клубных формирований в рамках выполнения работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества до 81 единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Технические условия на предоставление комплекса услуг связи | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Услуги по подготовке документов для проведения электронного аукциона на строительство культурно-досугового центра | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Консультативные услуги в сфере строительного контроля | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Осуществление функций технического заказчика при строительстве культурно-досугового центра | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Обследование технического состояния объекта незавершенного строительства "Культурно-досуговый центр" | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Уплата сборов, штрафов и пени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Административный штраф за нарушение законодательства об охране объектов культурного наследия | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2021 | 2021 |  | Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого и инновационного потенциала населения муниципального образования |  |  | Создание благоприятных условий для сохранения и развития культуры и досуга на территории МО «Приморское городское поселение», |  | Число посетителей музея до 8 565 человек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятия по обеспечению выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предоставление субсидий на иные цели на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2020 |  | Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого и инновационного потенциала населения муниципального образования |  |  | Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры; соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Ленинградской области к средней заработной плате по Ленинградской области; прирост заработной платы |  | Количество клубных формирований в рамках выполнения работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества до 81 единиц, Количество предметов в рамках выполнения работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов до 7 533, число посетителей музея до 8 565 человек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Предоставление субсидий на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры (МБУК "ЕКДЦ г. Приморск", МБУК "Приморский краеведческий музей") | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2021 | 2021 |  | Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого и инновационного потенциала населения муниципального образования |  |  | Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры; соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Ленинградской области к средней заработной плате по Ленинградской области; прирост заработной платы |  | Количество клубных формирований в рамках выполнения работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества до 81 единиц, Количество предметов в рамках выполнения работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов до 7 533, число посетителей музея до 8 565 человек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Строительство и реконструкция объектов культуры в городских поселениях Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Оказание услуг по технологическому присоединению к электрической сети объекта: земельный участок под строительство культурно-досугового центра | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2022 |  | Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого и инновационного потенциала населения муниципального образования |  |  | Строительство и ввод в эксплуатацию культурно-досугового центра Обеспечение доступности, повышение качества и расширение видов услуг в сфере культуры, предоставляемых населению |  | Количество клубных формирований в рамках выполнения работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества до 81 единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Оказание услуг по авторскому надзору | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Разработка рабочей документации «Строительство культурно-досугового центра на земельном участке» | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Строительство культурно-досугового центра на земельном участке | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2023 |  | Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого и инновационного потенциала населения муниципального образования |  |  | Строительство и ввод в эксплуатацию культурно-досугового центра Обеспечение доступности, повышение качества и расширение видов услуг в сфере культуры, предоставляемых населению |  | Количество клубных формирований в рамках выполнения работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества до 81 единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Обустройство внутренних помещений объекта капитального строительства: культурно-досугового центра | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2023 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Мероприятия по поддержке муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели на обеспечение мер по развитию общественной инфраструктуры | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2020 |  | Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого и инновационного потенциала населения муниципального образования |  |  | Повышение эффективности сферы культуры и совершенствование оплаты труда работников учреждений культуры |  | Количество клубных формирований в рамках выполнения работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества до 81 единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения в МО «Приморское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Основное мероприятие «Библиотечное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2024 |  | Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения |  |  | Сохранение и развитие библиотечного обслуживания, формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда на территории МО «Приморское городское поселение» |  | Количество посещений библиотек до 50 152 человек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по обеспечению выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Предоставление субсидий на иные цели на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2020 |  | Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения |  |  | Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры; соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Ленинградской области к средней заработной плате по Ленинградской области; прирост заработной платы. |  | Количество посещений библиотек до 50 152 человек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предоставление субсидий на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры (МБУК "ЕКДЦ г. Приморск") | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2021 | 2021 |  | Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения |  |  | Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры; соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Ленинградской области к средней заработной плате по Ленинградской области; прирост заработной платы. |  | Количество посещений библиотек до 50 152 человек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в МО «Приморское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (МБУ «СЦ г. Приморск») | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2024 |  | Приобщение различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, создание условий для укрепления здоровья населения |  |  | Повышение качества услуг в сфере физической культуры и спорта, создание условий для укрепления здоровья населения, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом |  | Количество мероприятий в рамках выполнения работы по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди разных групп населения до 133 единиц, количество посещений спортивных объектов в год до 76 050 человек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Оформление, содержание, обслуживание и ремонт объектов муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Инвентаризация, изготовление технического паспорта на спортивную площадку | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 |  | Приобщение различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, создание условий для укрепления здоровья населения |  |  | Сохранение и развитие физической культуры и спорта, создание условий для укрепления здоровья населения, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом |  | Количество мероприятий в рамках выполнения работы по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди разных групп населения до 133 единиц, количество посещений спортивных объектов в год до 76 050 человек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Обустройство спортивной площадки по адресу: дер. Камышовка, ул. Поселковая д. 8 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Оформление спортивных площадок в пос. Рябово, пос. Камышовка | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по поддержке муниципальном образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предоставление субсидии на иные цели МБУ "СЦ г. Приморск" на текущий ремонт (частичную замену ограждения) футбольного поля | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 |  | 2019 |  |  | Приобщение различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, создание условий для укрепления здоровья населения |  | Сохранение и развитие физической культуры и спорта, создание условий для укрепления здоровья населения, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом |  | Количество мероприятий в рамках выполнения работы по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди разных групп населения до 133 единиц, количество посещений спортивных объектов в год до 75 600 человек |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Предоставление субсидии на иные цели МБУ "СЦ г. Приморск" на приобретение оборудования (уличные тренажеры) для спортивной площадки стадиона | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия областного закона от 28 декабря 2018 г. N 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обустройство спортивной площадки по адресу: дер. Камышовка, ул. Поселковая д. 8 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2021 |  | 2022 |  | Приобщение различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, создание условий для укрепления здоровья населения |  |  | Сохранение и развитие физической культуры и спорта, создание условий для укрепления здоровья населения, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом |  | Количество мероприятий в рамках выполнения работы по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди разных групп населения до 133 единиц, количество посещений спортивных объектов в год до 76 050 человек |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Мероприятия по проведению капитального ремонта спортивных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Капитальный ремонт открытого спортивного комплекса (стадиона) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2021 |  | Приобщение различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, создание условий для укрепления здоровья населения |  |  | Сохранение и развитие физической культуры и спорта, создание условий для укрепления здоровья населения, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом |  | Количество мероприятий в рамках выполнения работы по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди разных групп населения до 133 единиц, количество посещений спортивных объектов в год до 76 050 человек |  |  |  |  |  |  |  |  |