## Лист1
Приложение №3
к муниципальной программе «Обеспечение
качественным жильем граждан на территории
МО «Приморское городское поселение»
ПЛАН
реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение»
№ п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Ответственный исполнитель | Годы реали-зации | Оценка расходов (тыс. рублей в ценах соответствующих лет)
|  |  |  | всего | Фонд содействия реформи-рованию ЖКХ | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение» | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 4630.1 |  |  |  | 4630.1
|  |  | 2023 | 13592.4 |  |  |  | 13592.4
|  |  | 2024 | 6527.3 |  |  |  | 6527.3
|  |  | 2025 | 6827.3 |  |  |  | 6827.3
|  |  | 2026 | 6827.3 |  |  |  | 6827.3
|  |  | 2022-2026 | 38404.4 |  |  |  | 38404.4
Процессная часть
1. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие жилищного хозяйства" | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 4630.1 |  |  |  | 4630.1
|  |  | 2023 | 13457.4 |  |  |  | 13457.4
|  |  | 2024 | 6327.3 |  |  |  | 6327.3
|  |  | 2025 | 6527.3 |  |  |  | 6527.3
|  |  | 2026 | 6527.3 |  |  |  | 6527.3
|  |  | 2022-2026 | 37469.4 |  |  |  | 37469.4
1.1 | Оформление, содержание, обслуживание и ремонт объектов муниципального имущества | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2023 | 140 |  |  |  | 140
|  |  | 2024 | 300 |  |  |  | 300
|  |  | 2025 | 400 |  |  |  | 400
|  |  | 2026 | 400 |  |  |  | 400
1.1.1 | Комплекс работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2023 | 140 |  |  |  | 140
|  |  | 2024 | 300 |  |  |  | 300
|  |  | 2025 | 400 |  |  |  | 400
|  |  | 2026 | 400 |  |  |  | 400
1.2 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 4128.8 |  |  |  | 4128.8
|  |  | 2023 | 4812.7 |  |  |  | 4812.7
|  |  | 2024 | 5417.3 |  |  |  | 5417.3
|  |  | 2025 | 5417.3 |  |  |  | 5417.3
|  |  | 2026 | 5417.3 |  |  |  | 5417.3
1.2.1 | Взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 4128.8 |  |  |  | 4128.8
|  |  | 2023 | 4812.7 |  |  |  | 4812.7
|  |  | 2024 | 5417.3 |  |  |  | 5417.3
|  |  | 2025 | 5417.3 |  |  |  | 5417.3
|  |  | 2026 | 5417.3 |  |  |  | 5417.3
1.3 | Содержание муниципального жилищного фонда | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 501.3 |  |  |  | 501.3
|  |  | 2023 | 1135 |  |  |  | 1135
|  |  | 2024 | 610 |  |  |  | 610
|  |  | 2025 | 710 |  |  |  | 710
|  |  | 2026 | 710 |  |  |  | 710
1.3.1 | Плата за коммунальные услуги за жилые помещения муниципального жилищного фонда (обращение с твердыми коммунальными отходами) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 0 |  |  |  | 0
2.30 | Замена окон в муниципальной квартире по адресу: | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 0 |  |  |  | 0
2.32 | Ремонт муниципальных квартир по адресу: | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2023 | 0 |  |  |  | 0
2.32 | Ремонт муниципальных квартир | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2024 | 0 |  |  |  | 0
2025
2.33 | Ремонт кровли над муниципальными квартирами по адресу: | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2023 | 0 |  |  |  | 0
0
2.33 | Ремонт кровли над муниципальными квартирами | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2024 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 2025 | 0 |  |  |  | 0
2.34 | Ремонт хозяйственных и бытовых построек, относящихся к муниципальным квартирам с печным отоплением и без централизованной системы канализации по адресу: | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2023 | 0
2.34 | Ремонт хозяйственных и бытовых построек, относящихся к муниципальным квартирам с печным отоплением и без централизованной системы канализации | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2024 | 0
|  |  | 2025 | 0
1.3.1 | Обследование многоквартирных домов с использованием инструментального контроля, визуальное обследование жилых помещений | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 145.5 |  |  |  | 145.5
|  |  | 2023 | 150 |  |  |  | 150
|  |  | 2024 | 150 |  |  |  | 150
|  |  | 2025 | 150 |  |  |  | 150
|  |  | 2026 | 150 |  |  |  | 150
1.3.2 | Ремонт печей и дымоходов в муниципальных квартирах по адресу: г. Приморск, наб. Лебедева д. 3а, кв. 7, п. Камышовка , ул. Лесная, д. 2 кв. 1 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 301.2 |  |  |  | 301.2
1.3.3 | Ремонт печей и дымоходов в муниципальных квартирах по адресам: пос. Рябово, ул. Малышевская, д. 9, кв. 1, г. Приморск, Выборгское шоссе, д. 28, кв. 1 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2023 | 500 |  |  |  | 500
1.3.4 | Ремонт кровли над квартирой муниципального жилищного фонда по адресу: г. Приморск, наб. Юрия Гагарина, д. 54, кв. 3 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2023 | 350 |  |  |  | 350
1.3.5 | Ремонт печей и дымоходов в муниципальных квартирах с печным отоплением по адресам: г. Приморск, наб. Юрия Гагарина, д. 57, кв. 2, пос. Рябово, ул. Малышевская, д. 9, кв. 1, г. Приморск, Выборгское шоссе, д. 28, кв. 1 | Администрация МО "Приморское городское поселение" | 2024 | 300 |  |  |  | 300
1.3.6 | Ремонт муниципального жилищного фонда | Администрация МО "Приморское городское поселение" | 2025 | 400 |  |  |  | 400
|  |  | 2026 | 400 |  |  |  | 400
1.3.7 | Составление, проверка смет и составление технических заданий | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2023 | 50 |  |  |  | 50
|  |  | 2024 | 30 |  |  |  | 30
|  |  | 2025 | 30 |  |  |  | 30
|  |  | 2026 | 30 |  |  |  | 30
1.3.8 | Технический надзор, строительный контроль по ремонту муниципального жилищного фонда | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2024 | 30 |  |  |  | 30
|  |  | 2025 | 30 |  |  |  | 30
|  |  | 2026 | 30 |  |  |  | 30
1.3.7 | Изготовление актов обследования кадастровым инженером | Администрация МО "Приморское городское поселение" | 2022 | 20 |  |  |  | 0
1.3.9 | Плата за коммунальные услуги за жилые помещения муниципального жилищного фонда (отопление) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 54.6 |  |  |  | 54.6
|  |  | 2023 | 85 |  |  |  | 85
|  |  | 2024 | 100 |  |  |  | 100
|  |  | 2025 | 100 |  |  |  | 100
|  |  | 2026 | 100 |  |  |  | 100
1.4 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на реализацию мероприятий по газоснабжению населения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2023 | 631.8 |  |  |  | 631.8
1.4.1 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по организации мероприятий газоснабжения населения в МО «Приморское городское поселение», направленных на перевод оборудования и потребителей с сжиженного на природный газ | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2023 | 631.8 |  |  |  | 631.8
1.5 | Оплата расходов по судебным актам | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2023 | 6737.9 |  |  |  | 6737.9
1.5.1 | Возмещение затрат за период управления многоквартирными домами с января по декабрь 2019 года и оплаты расходов по уплате государственной пошлины | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2023 | 6737.9 |  |  |  | 6737.9
2. | Комплекс процессных мероприятий "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2023 | 135 |  |  |  | 135
|  |  | 2024 | 200 |  |  |  | 200
|  |  | 2025 | 300 |  |  |  | 300
|  |  | 2026 | 300 |  |  |  | 300
|  |  | 2023-2026 | 935 |  |  |  | 935
2.1 | Содержание муниципального жилищного фонда | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  |  | 2023 | 135 |  |  |  | 135
|  |  | 2024 | 200 |  |  |  | 200
|  |  | 2025 | 300 |  |  |  | 300
|  |  | 2026 | 300 |  |  |  | 300
2.1.1 | Разработка проекта организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства, демонтаж аварийных многоквартирных домов и хозяйственно-бытовых построек по адресам: г. Приморск, ул. Лесная, д. 16, г. Приморск, Выборгское шоссе, д. 72, г. Приморск, Выборгский пер., д. 9, г. Приморск, ул. Железнодорожная, д. 4 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2023 | 135 |  |  |  | 135
2.1.2 | Демонтаж аварийных многоквартирных домов и хозяйственно-бытовых построек по адресам: г. Приморск, ул. Лесная, д. 16, г. Приморск, Выборгское ш., д. 72, г. Приморск, Выборгский пер., д. 9, г. Приморск, ул. Железнодорожная, д. 4 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2024 | 200 |  |  |  | 200
2.1.3 | Демонтаж аварийных многоквартирных домов и хозяйственно-бытовых построек | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2025 | 300 |  |  |  | 300
|  |  | 2026 | 300 |  |  |  | 300