- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - «ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» - ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.01.2025 года № 17 Об утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Безопасность МО «Приморское городское поселение» за 9 месяцев 2024 года

В соответствии с постановлением администрации МО «Приморское городское поселение» от 01.03.2022 года № 114 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» с изменениями, администрация МО «Приморское городское поселение»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.Утвердить отчет за 9 месяцев 2024 года о реализации муниципальной программы «Безопасность МО «Приморское городское поселение»», утвержденной постановлением администрации от 28.12.2021 г. № 940, с изменениями от 22.03.2022 г. №169, от 19.07.2022 г. №453, от 27.09.2022 г. №667, от 20.12.2022 г. №948, от 17.01.2023 г. №23, от 23.01.2023 г. №24, от 21.02.2023 г. №101, от 05.07.2023 г. №440, от 01.11.2023 г. №802, от 19.12.2023 г. №982, от 05.03.2024 г. № 159, от 28.05.2024 г. № 446, от 30.07.2024 г. № 596, от 23.09.2024 г. № 596, в соответствии с приложением.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области https://primorsk.vbglenobl.ru.

3. Контроль за исполнением   настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                            С.Е. Сахаровский

Разослано: дело, отдел бюджетной политики и учета администрации, прокуратура,  http://primorsk.vbglenobl.ru,                Завьяловой К.И.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено постановлением администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 23.01.2025№ 17 (Приложение) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отчет о реализации муниципальной программы за 9 месяцев 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование программы: муниципальная программа «Безопасность МО «Приморское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Период: январь – сентябрь 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель: Отдел бюджетной политики и учета администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Наименование мероприятия, проекта |  | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Сведения о ожидаемых результатах |  | Оценка выполнения |
|  |  |  |  | Всего |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местный бюджеты |  | Прочие |  | Всего |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местный бюджеты | Прочие |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности на водных объектах" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Обеспечение безопасности на водных объектах |  | 40 000,0 |  |  |  |  |  | 40 000,0 |  |  |  | 40 000,0 |  |  |  |  |  | 40 000,0 |  | Проведено обследование участков акватория залива в районе мест массового отдыха граждан, и частичная очистка водолазами донной поверхности участков акваторий залива в районе мест массового отдыха граждан (очистка от бытового мусора, обломков, наплавного мусора (коряг, веток) и стекол) по адресам: - п. Глебычево (исторически сложившееся место массового отдыха); - г. Приморск ул. Пляжная; - г. Приморск ул. Гагарина; - пос. Красная Долина исторически сложившееся место массового отдыха оз.Пионерское); - пос. Рябово исторически сложившееся место массового отдыха оз.Пионерское). |  |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |  | 1 928 413,0 |  |  |  |  |  | 1 928 413,0 |  |  |  | 953 413,0 |  |  |  |  |  | 953 413,0 |  | Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера - 50% |  |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования |  | 1 141 587,0 |  |  |  |  |  | 1 141 587,0 |  |  |  | 130 000,0 |  |  |  |  |  | 130 000,0 |  | Противопожарная опашка населённых пунктов: - г. Приморск –1800 метров (минерализованные полосы не менее 1.4 метра шириной) -п. Озерки -750 метров (минерализованные полосы не менее 1.4 метра шириной) |  |  |
| 4. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности дорожного движения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения |  | 1 700 000,0 |  |  |  |  |  | 1 700 000,0 |  |  |  | 292 750,0 |  |  |  |  |  | 292 750,0 |  | Организация и обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения на территории МО «Приморское городское поселение» - 100%. |  |  |
| 5. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений на территории ленинградской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Мероприятия в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  | 2 627 400,00 |  |  |  | 2 627 400,00 |  |  |  |  |  | 1 791 393,81 |  |  |  | 1 791 393,81 |  |  |  | Организация и увеличение количества мероприятий, направленных на предупреждение совершения правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних - 75%. |  |  |
| 5.2. |  | Мероприятия в сфере административных правоотношений |  | 7 040,00 |  |  |  | 7040,00 |  |  |  |  |  | 7 040,0 |  |  |  | 7 040,0 |  |  |  | Организация и увеличение количества мероприятий в рамках переданных государственных полномочий в сфере административных правоотношений планируется в 4 квартале Протоколов об административных правонарушениях 18 ед. |  |  |
|  |  | Всего |  | 7 444 440,00 |  |  |  | 2 634 440,00 |  | 4 810 000,00 |  |  |  | 3 214 596,81 |  |  |  | 1 798 433,81 |  | 1 416 163,0 |  |  |  |  |

Пояснительная записка

Сведенья об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

По муниципальной программе «Безопасность МО «Приморское городское поселение» за 9 месяцев 2024 года были достигнуты следующие результаты:

  - организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в районе мест массового отдыха граждан территории МО «Приморское городское поселение» 100%;

  - подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 100%;

  - организация и проведение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории МО «Приморское городское поселение» 100%.

  - организация и обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения на территории МО «Приморское городское поселение» 100%;

  - проведение профилактических мероприятий среди несовершеннолетних, родителей (законных представителей), направленных на предупреждение совершения правонарушений и преступлений несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних 165 ед.;

  - количество составленных органами местного самоуправления административных протоколов об административных правонарушениях 18 ед.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальных программ за отчетный период

- По организации и проведению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в районе мест массового отдыха граждан территории МО «Приморское городское поселение» за 9 месяцев 2024 года индикатор по отношению к показателям выполнен 100% к годовому значению.

- По подготовке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера за 9 месяцев 2024 года индикатор выполнен на 100% к годовому значению.

- По организации и проведению мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории МО «Приморское городское поселение» за 9 месяцев 2024 года индикатор по отношению к показателям выполнен 100% к годовому значению.

- По организации и обеспечению безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения на территории МО «Приморское городское поселение» за 9 месяцев 2024 года индикатор выполнен на 100% к годовому значению.

- По проведению профилактических мероприятий среди несовершеннолетних, родителей (законных представителей), направленных на предупреждение совершения правонарушений и преступлений несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних за 9 месяцев 2024 года индикатор выполнен на 75% к годовому значению.

- Индикатор количества составленных органами местного самоуправления административных протоколов об административных правонарушениях за 9 месяцев 2024 года выполнено на 75% к годовому значению.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ

По данной муниципальной программе расходы запланированы и производились в рамках процессной части.

За 9 месяцев 2024 года расходы исполнены в сумме 3 214 596,81 рублей, что составило 43,2% к уточненному годовому плану (план – 7 444 440,00 рублей), в том числе:

1. Расходы по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на водных объектах» в сумме 40 000,00 рублей, что составило 100% к годовому плану.

2. Комплекс процессных мероприятий «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» в сумме 953 413,00 рублей, что составило 49,4% к годовому плану (план – 1 928 413,00 рублей). Расходы направлены на:

- оказание услуг профессионального аварийно-спасательного формирования по организации круглосуточной аварийно-спасательной службы на территории МО «Приморское городское поселение» – 160 000,00 рублей;

- услуги по созданию комплекса технических средств местной системы оповещения –793 413,00 рублей.

Низкий процент исполнения годового плана связан с проведением мероприятий по созданию комплекса технических средств местной системы оповещения (МСО) на территории МО "Приморское городское поселение" в 4 квартале 2024 года.

- Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» в сумме 130 000,00 рублей, что составило 11,4% к годовому плану (план – 1 141 587,00 рублей). Расходы направлены на работы по противопожарной опашке населенных пунктов.

Низкий процент исполнения годового плана связан с проведением мероприятий по содержанию и ремонту пожарных водоёмов, гидратов и устройству пожарного резервуара в 4 квартале 2024 года.

- Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений на территории Ленинградской области» в сумме 1 798 433,81 рубля, что составило 68,3% к уточненному годовому плану (план – 2 634 440,00 рублей). Расходы направлены на:

−	 мероприятия в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 1 791 393,81 рубля;

−	мероприятия в сфере административных правоотношений – 7 040,00 рублей.

Низкий процент исполнения годового плана в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних связан с переносом очередного отпуска специалистов на 4 квартал 2024 года.

- Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения» в сумме 292 750,00 рублей, что составляет 17,2% к уточненному годовому плану (план – 1 700 000,00 рублей). Расходы направлены на:

- техническое обслуживание уличных видеокамер и системы видеонаблюдения –  92 750,00 рублей;

- техническое обслуживание дорожных знаков и светофора Т7 на дорогах общего пользования местного значения на территории поселения – 200 000,00 рублей.

Низкий процент исполнения годового плана связан с выполнением мероприятий по разработке схемы организации дорожного движения на территории МО "Приморское городское поселение" и проектной документации системы видеонаблюдения в г. Приморске в 4 квартале

Заместитель главы администрации                                                                                                                             О.В. Карзов